|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАТВЕРДЖЕНО**  **Голова Державної служби**  **геології та надр України**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.О. Дудінов**  **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 р.** | **ПОГОДЖЕНО**  **Міністр екології та**  **природних ресурсів України**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Проскуряков**  **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 р.** |

**Річний план роботи Державної служби геології та надр України на 2013 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування заходу** | **Рішення, на підставі яких виконується захід** | **Строк виконання** | **Відповідальний виконавець** | | **Форма завершення заходу** |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | | 5 |
| **Стратегічна ціль 041 Забезпечення потреб національної економіки у мінеральних та водних ресурсах** | | | | | | |
| **Завдання 0411 Реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та використання надр** | | | | | | |
| 1. | Розробка проектів нормативно-правових актів та їх юридичне супроводження на виконання законів, доручень Уряду | Постанова Кабінету Міністрів України  від 18 липня 2007 р. № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України» | протягом року | Юридичне управління | | Прийняття проекту нормативно-правового акту |
| 2. | Представництво інтересів Державної служби геології та надр України в судових органах | Постанова Кабінету Міністрів України  від 26.11.2008 № 1040 | протягом року | Юридичне управління | | Звіт |
| 3. | Організація роботи, пов'язаної з укладенням договорів, участь у їх підготовці | Указ Президента України  від 6 квітня 2011 року  № 391/2011 «Положення  про Державну службу геології та надр України» | протягом року | Юридичне управління | | Укладені договори |
| 4. | Проведення перевірок стану дотримання законодавства на підприємствах та організаціях, що належать до сфери управління Держгеонадр України | Постанова Кабінету Міністрів України  від 26.11.2008 № 1040 | протягом року | Юридичне управління | | Звіт |
| 5. | Координація роботи структурних підрозділів Держгеонадр України в частині взаємодії з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України | Постанова Кабінету Міністрів України  від 18.07.07 № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України» | протягом року | Юридичне управління | | Звіт |
| 6. | Опрацювання проектів нормативно-правових актів, надісланих розробниками, підготовка висновків і зауважень до них та їх погодження | Постанова Кабінету Міністрів України  від 18 липня 2007 р. № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України» | протягом року | Юридичне управління | | Лист-відповідь |
| 7. | Надання звіту про надання ліцензій на вид господарської діяльності та спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціону, а також за результатами аукціонів | Лист Секретаріату Ради національної безпеки і оборони України  від 10.01.2012 № 30/9-6-1 | протягом року | Управління з надання надр у користування | | Інформаційний звіт про надання ліцензій на вид господарської діяльності та спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціону, а також за результатами аукціонів |
| 8. | Підготовка проекту нормативно-правового акту щодо внесення змін до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою КМУ від 30.05.2011 № 594 | Доручення Кабінету Міністрів України  від 17.01.2011  № 77456/1/1-10 | протягом року | Управління з надання надр у користування | | Проект нормативно-правового акту |
| 9. | Підготовка пропозицій щодо визначення переліку ділянок надр та направлення листів на отримання погоджень щодо продажу спеціальних дозволів на аукціоні | Постанова КМУ  від 30.05.2011 № 594 | протягом року | Управління з надання надр у користування | | Визначення переліку ділянок надр |
| 10. | Підготовка матеріалів до засідань Комісії з питань надрокористування та Робочої групи | Постанова КМУ  від 30.05.2011 № 615 | протягом року | Управління з надання надр у користування | | Протоколи засідань Комісії з питань надрокористування та Робочої групи |
| 11. | Видача спеціальних дозволів на користування надрами та Угод про умови користування надрами надрокористувачам | Постанова КМУ  від 30.05.2011 № 615,  Постанова КМУ  від 30.05.2011 № 594,  Кодекс України про надра | протягом року | Управління з надання надр у користування | | Дозволи на користування надрами та Угоди про умови користування надрами |
| 12. | Підготовка та проведення засідань аукціонного комітету, затвердження остаточного переліку ділянок надр | Постанова КМУ  від 30.05.2011 № 594 | протягом року | Управління з надання надр у користування | | Протоколи засідань аукціонного комітету |
| 13. | Проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами | Постанова КМУ  від 30.05.2011 № 594 | протягом року | Управління з надання надр у користування | | Протоколи засідань аукціонного комітету |
| 14. | Підготовка, затвердження кошторисів і планів асигнувань за КПКВ 2404010 «Керівництво та управління в сфері геологічного вивчення та використання надр» на 2013 рік | Наказ Мінфіну  від 28.01.2002 № 57,  Постанова КМУ  від 28.02.2002 № 228 | протягом 30 календарних днів після затвердження розписів відповідних бюджетів | Департамент економіки та фінансів | | Підготовлено та затверджено кошторис і план асигнувань на 2013 рік |
| 15. | Підготовка, затвердження кошторисів і планів асигнувань за КПКВ 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази» на 2013 рік | Наказ Мінфіну  від 28.01.2002 № 57,  Постанова КМУ  від 28.02.2002 № 228,  Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми  розвитку мінерально-сировинної бази України  на період до 2030 року» | протягом 30 календарних днів після затвердження розписів відповідних бюджетів | Департамент економіки та фінансів | | Підготовлено та затверджено кошторис і план асигнувань на 2013 рік |
| 16. | Складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм у 2012 році за КПКВ 2404010 «Керівництво та управління в сфері геологічного вивчення та використання надр» та КПКВ 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази» | Наказ Мінфіну  від 29.12.2002 № 1098 | січень | Департамент економіки та фінансів | | Складено звіти про виконання паспортів бюджетних програм |
| 17. | Складання звіту про виконання державного замовлення за 2012 рік | Постанова КМУ  від 01.08.2012 № 689 | січень | Департамент економіки та фінансів | | Складено звіт про виконання державного замовлення |
| 18. | Складання інформаційного звіту про виконання Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази за  2012 рік | Постанова КМУ  від 28.02.2011 № 301 | січень | Департамент економіки та фінансів | | Складено інформаційний звіт |
| 19. | Зведення відомостей по результатах інвентаризації державного майна підприємств та організацій, що належать до сфери управління Держгеонадр України за 2012 рік | Постанова КМУ  від 09.11.2011 № 1145 | січень-березень | Департамент економіки та фінансів | | Підготовлено зведений акт інвентаризації об’єктів державної власності |
| 20. | Підготовка інформації про виконання показників фінансових планів підприємств, що належать до сфери управління Держгеонадр України | Наказ Мінекономіки  від 21.06.2005 № 173 | щоквартально | Департамент економіки та фінансів | | Підготовлено узагальнену інформацію |
| 21. | Підготовка інформаційних матеріалів щодо приорітетних об’єктів, які необхідно закупити відповідно до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми  розвитку мінерально-сировинної бази України  на період до 2030 року | лютий | Департамент економіки та фінансів | | Проведено процедуру закупівлі приорітетних об’єктів |
| 22. | Розгляд та затвердження фінансових планів підприємств на 2014 рік | Наказ Мінекономіки  від 21.06.2005 № 173 | червень | Департамент економіки та фінансів | | Затвердження фінансових планів на 2014 рік |
| 23. | Складання бюджетних запитів на 2014 рік за КПКВ 2404010 «Керівництво та управління в сфері геологічного вивчення та використання надр» і КПКВ 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази» | Інструктивні листи Мінфіну | липень | Департамент економіки та фінансів | | Складання бюджетних запитів на 2014 рік, які подані в Мінприроди України |
| 24. | Проведення інвентаризації державного майна підприємств та організацій, що належать до сфери управління Держгеонадр України,  за 2013 рік | Постанова КМУ  від 09.11.2011 № 1145 | жовтень-листопад | Департамент економіки та фінансів | | Підготовка зведеного акту інвентаризації об’єктів державної власності |
| 25. | Нормативне та методичне забезпечення міжрегіональних територіальних секторів державного геологічного контролю | Указ Президента України  від 6 квітня 2011 року  № 391/2011 «Положення  про Державну службу геології та надр України» | постійно | Управління державного геологічного контролю з веденням робіт з геологічного вивчення та використання надр | | Розроблено нормативно-правовий акт та методичні рекомендації |
| 26. | Затвердження та впровадження уніфікованих актів перевірок по всіх видах корисних копалин та видах користування надрами | Указ Президента України від 12.03.2012 № 187/2012 «Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» | І квартал  2013 року | Управління державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та використання надр | | Затверджені та впроваджені уніфіковані форми документів для здійснення перевірок |
| 27. | Проведення планових перевірок за щоквартальними планами, затвердженими Держгеонадрами України, а також позапланових перевірок за дорученням Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Генеральної прокуратури, органів місцевого самоврядування тощо | Указ Президента України  від 6 квітня 2011 року  № 391/2011 «Положення  про Державну службу геології та надр України | постійно | Управління державного геологічного контролю з веденням робіт з геологічного вивчення та використання надр | | Акти проведених перевірок |
| 28. | Підготовка інформації щодо площ поширення зсувів, карсту та підтоплення в Україні за 2012 рік | Постанова КМУ  від 29.08.2002 № 1291 | І півріччя 2013 року | Департамент геології | | Інформаційна довідка |
| 29. | Здійснення заходів з реалізації Угод з міжнародного співробітництва відповідно до компетенції Держгеонадр України | Міжнародні угоди, укладені відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України» | постійно | Департамент геології | | Звіт щодо реалізації Угод з міжнародного співробітництва |
| 30. | Участь керівництва та фахівців Держгеонадр України у міжнародних конференціях, семінарах, робочих зустрічах з питань надрокористування | Міжнародні угоди, укладені відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України» | постійно | Департамент геології | | Забезпечення участі делегацій України в рамках відповідних міжнародних конвенцій та угод |
| 31. | Проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців в апараті Держгеонадр України | Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» | протягом року | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | | Звіт |
| 32. | Запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів | Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» | протягом року | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | | Звіт |
| 33. | Формування та затвердження в установленому порядку кадрового резерву на посади Держгеонадр України, керівників підприємств та організацій, що належить до сфери управління Держгеонадр України | Постанови Кабінету Міністрів України:  від 28.02.2001 № 199 “Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби”;  від 18.10.1999 № 1912 “Про затвердження Положення про формування кадрового резерву керівників державних підприємств, установ і організацій” | І квартал  2013 року | Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи | | Формування та затвердження кадрового резерву для державної служби на посади державних службовців в центральному апараті Держгеонадр України;  кадровий резерв на посади керівників підприємств та організацій, що належать до сфери управління Держгеонадр України |
| 34. | Забезпечення заміщення вакантних посад спеціалістів, керівників та заступників керівників структурних підрозділів центрального апарату Держгеонадр України | Постанова Кабінету Міністрів України  від 15.02.2002 № 169 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців” | протягом року за умови оголошення конкурсу | Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи | | Призначення державних службовців в центральному апараті Держгеонадр України |
| 35. | Забезпечення заміщення вакантних посад керівників державних підприємств та організацій, що належать до сфери управління Держгеонадр України | Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників державних суб’єктів господарювання» | протягом року за рішенням Голови | Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи | | Призначення керівників державних підприємств та організацій |
| 36. | Проведення системної роз'яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр | Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 29 вересня 2010 р.  № 1912 «Деякі питання удосконалення роз’яснювальної роботи органами виконавчої влади» | протягом року | Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи | | Проведення системної роз'яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр  через офіційний веб-сайт Держгеонадр України та ЗМІ |
| 37. | Забезпечення роботи Громадської приймальні Держгеонадр України | Закон України «Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» (Орхуська конвенція) | протягом року | Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи | | Проведення особистого прийому громадян, надання консультацій, опрацювання звернень, що надійшли до Громадської приймальні Мінприроди України |
| 38. | Забезпечення роботи Гарячої телефонної лінії Держгеонадр України | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 589-р «Про схвалення Концепції створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади» | протягом року | Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи | | Надання консультації, опрацювання звернень, що надійшли на Гарячу телефонну лінію Держгеонадр України |
| 39. | Забезпечення реагування на критичні зауваження ЗМІ та громадськості на адресу Уряду та органів виконавчої влади | Доручення Прем’єр-міністра України  М. Азарова від 07.02.2012  № 5358/1/1-12 | протягом року | Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи | | У межах компетенції опрацювання критичних зауважень ЗМІ та громадськості на адресу Уряду та органів виконавчої влади |
| 40. | Святкування Дня геолога | Указ Президента України  від 07.02.1995 № 110/95 | квітень | Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи | | Проведення заходів до святкування Дня геолога |
| 41. | Підготовка та проведення засідань Колегії Держгеонадр України | Положення про Колегію Держгеонадр України (наказ  від 24.11.2011 № 169) | щокварталу | Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи | | Проведення засідань колегій Держгеонадр України згідно з планом проведення колегій |
| 42. | Оновлення та змістовне наповнення офіційного веб-сайту Держгеонадр України | Постанова Кабінету Міністрів України  від 04.01.2002 № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої служби» | І півріччя 2013 року | Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи | | Забезпечення оновлення та змістовного наповнення веб-сайту Держгеонадр України |
| 43. | Підготовка засідань Громадської ради при Держгеонадрах України | Положення про Громадську раду при Держгеонадрах України (протокол засідання Громадської ради  від 26.01.2012 № 1) | щокварталу | Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи | | Проведення засідань Громадської ради |
| 44. | Забезпечення доступу до публічної інформації | Закон України «Про доступ до публічної інформації» | протягом року | Структурні підрозділи центрального апарату Держгеонадр України | | Опрацювання запитів на отримання публічної інформації |
| 45. | Організація та проведення семінарів, конференцій, круглих столів, консультацій з громадськістю | Постанова Кабінету Міністрів України  від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» | протягом року | Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи | | Проведення семінарів, конференцій, круглих столів, консультацій з громадськістю |
| **Завдання 0412 Розвиток бази паливно-енергетичних ресурсів** | | | | | | |
| 46. | Забезпечення фінансування геологорозвідувальних робіт | Постанова КМУ  від 28.02.2011 № 301 | протягом року | Департамент геології | | Звіт про результати геологорозвідувальних робіт |
| 47. | Формування проекту Державного замовлення на одержання приросту ресурсів і запасів корисних копалин на 2013 рік | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми  розвитку мінерально-сировинної бази України  на період до 2030 року» | протягом року | Департамент геології | | Державне замовлення на одержання приросту ресурсів і запасів корисних копалин на 2013 рік, затверджене постановою КМУ |
| 48. | Розгляд стану робіт зі здійснення обліку параметричних, пошукових, розвідувальних та експлуатаційних нафтових і газових свердловин | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми  розвитку мінерально-сировинної бази України  на період до 2030 року» | ІІ квартал 2013 року | Департамент геології | | Формування бази даних нафтових та газових свердловин |
| 49. | Розгляд матеріалів регіональних геологорозвідувальних робіт в нафтогазоносних районах | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми  розвитку мінерально-сировинної бази України  на період до 2030 року» | протягом року | Департамент геології | | Звіт про результати регіональних геологорозвідувальних робіт |
| 50. | Розгляд матеріалів пошукових геологорозвідувальних робіт з метою підготовки об’єктів, перспективних на вуглеводні до глибокого буріння | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми  розвитку мінерально-сировинної бази України  на період до 2030 року» | протягом року | Департамент геології | | Звіт про результати пошукових геологорозвідувальних робіт |
| 51. | Розгляд матеріалів деталізаційних геологорозвідувальних робіт з метою забезпечення приростів запасів вуглеводнів | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми  розвитку мінерально-сировинної бази України  на період до 2030 року» | протягом року | Департамент геології | | Звіт про результати деталізаційних геологорозвідувальних робіт |
| **Завдання 0413 Розвиток бази металічних, неметалічних корисних копалин** | | | | | | |
| 52. | Забезпечення фінансування геологорозвідувальних робіт | Постанова КМУ  від 28.02.2011 № 301 | протягом року | Департамент геології | | Звіт про результати геологорозвідувальних робіт |
| 53. | Формування проекту Державного замовлення на одержання приросту ресурсів і запасів корисних копалин на 2013 рік | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми  розвитку мінерально-сировинної бази України  на період до 2030 року» | протягом року | Департамент геології | | Державне замовлення на одержання приросту ресурсів і запасів корисних копалин на 2013 рік, затверджене постановою КМУ |
| 54. | Розгляд робіт з ведення державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми  розвитку мінерально-сировинної бази України  на період до 2030 року» | ІІІ-ІV квартал 2013 року | Департамент геології | | Виділення і підготовка перспективних об’єктів |
| 55. | Опрацювання інформаційних звітів з основних напрямів геологорозвідувальних робіт | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми  розвитку мінерально-сировинної бази України  на період до 2030 року» | щоквартально | Департамент геології | | Узагальнений звіт по галузі |
| **Завдання 0414 Забезпечення геологічних, еколого-геологічних та інших досліджень території України, науково-методичне та технічне супроводження робіт спрямованих на розбудову мінерально-сировинної бази** | | | | | | |
| 56. | Затвердження кондиційності карт на Науково-редакційній раді та підготовка до видання номенклатурних аркушів Державної геологічної карти | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми  розвитку мінерально-сировинної бази України  на період до 2030 року» | протягом року | Департамент геології | | Номенклатурні аркуші Державної геологічної карти |
| 57. | Розгляд результатів моніторингу підземних вод | Постанова КМУ  від 30.03.1998 № 391 | ІV квартал 2013 року | Департамент геології | | Інформаційна довідка |
| 58. | Розгляд результатів робіт з буріння артезіанських свердловин з метою забезпечення населення питною водою | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми  розвитку мінерально-сировинної бази України  на період до 2030 року» | ІV квартал 2013 року | Департамент геології | | Звіт |
| 59. | Розгляд гідрогеологічних робіт, спрямованих на регіональну переоцінку прогнозних ресурсів підземних вод | Наказ Держгеонадр України від 25.10.2012 № 525 «Про введення в дію рішення засідання Колегії Держгеонадр України  від 19.10.2012 № 3» | ІІІ квартал 2013 року | Департамент геології | | Звіт про стан переоцінки прогнозних ресурсів підземних вод |
| 60. | Розробка та затвердження методики щодо складання органами державного геологічного контролю матеріалів про адміністративні правопорушення відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення | Указ Президента України  від 6 квітня 2011 року  № 391/2011 «Положення  про Державну службу геології та надр України» | І півріччя 2013 року | Управління державного геологічного контролю з веденням робіт з геологічного вивчення та використання надр | | Розроблення методичних рекомендацій |
| 61. | Забезпечення діяльності Науково-технічної ради при Держгеонадрах України та секцій НТР | Наказ Держгеонадр України від 01.08.2012 № 372 «Про Науково-технічну раду» | постійно | Департамент геології, структурні підрозділи центрального апарату Держгеонадр України | | Протоколи засідань секцій НТР та Науково-технічної ради |
| 62. | Інформування Мінрегіону України щодо фінансування заходів виконаних на територіях, які належать до гірських населених пунктів | Закон України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» | березень, вересень | Департамент геології | | Інформаційна довідка Мінрегіону України |
| **Стратегічна ціль 091 Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів у сфері екології та природних ресурсів, водного господарства** | | | | | | |
| **Завдання 0911 Підвищення кваліфікації та перепідготовка державних службовців, виконання науково-дослідних робіт у сфері екології та природних ресурсів** | | | | | | |
| 63. | Забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців центрального апарату Держгеонадр України | Закон України «Про державну службу» | протягом року | Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи | Підвищено кваліфікацію державних службовців | |

**Заступник директора департаменту - начальник**

**відділу забезпечення документообігу, контролю**

**та роботи із зверненнями громадян**

**Департаменту організаційно-аналітичної та кадрової роботи**  **С.М. Липнік**