**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Міністр екології та природних**

**ресурсів України**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.М. Семерак**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 р.**

**ПРІОРИТЕТНІ**

**напрями роботи Державної служби геології та надр України у 2018 році**

**Реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення   
та раціонального використання надр**

***І. Основні проблеми, які мають бути вирішені у цій сфері***

Встановлення чітких законодавчих правил у сфері надрокористування та забезпечення надання якісних адміністративних послуг з видачі спеціальних дозволів на користування надрами спрятиме залученню інвестицій в розвиток геологічної галузі та наповненню загального фонду Державного бюджету   
від продажу спеціальних дозволів на користування надрами.

Впровадження системи електронних аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами дозволить спростити процедуру організації аукціонів, забезпечить доступність, прозорість, публічність процесу продажу спецдозволів на аукціоні, запровадить принципово нові методи для державного управління у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Проведення геологорозвідувальних робіт з пошуку та розвідки покладів мінеральної сировини та отримання приростів запасів корисних копалин, геологопрогнозне картування з виділенням перспективних ділянок на всі види корисних копалин з оцінкою прогнозних ресурсів по ним направлені на вирішення проблеми забезпечення потреб економіки держави у власних мінерально-сировинних ресурсах.

Виконання робіт із пошуків питних підземних вод, буріння свердловин та ведення Державного водного кадастру дозволить вирішити проблему забезпечення населення України екологічно чистою підземною питною водою.

Моніторинг поширення та розвитку екзогенних геологічних процесів дасть можливість оцінити вплив активізації ЕГП на територію населених пунктів та об’єкти економіки.

Здійснення державного контролю за геологічним вивченням надр та раціональним і ефективним їх використанням забезпечить виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства у сфері надрокористування.

***ІІ. Мета***

Забезпечення потреб економіки держави у власних мінерально-сировинних ресурсах, вдосконалення системи державного управління у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, встановлення чітких законодавчих правил у сфері надрокористування, підвищення інвестиційної привабливості, доступність геологічної інформації, забезпечення надання якісних адміністративних послуг з видачі спеціальних дозволів на користування надрами та залучення фінансових ресурсів до Державного бюджету України

***ІІІ. Пріоритетні напрями роботи***

1. Розвиток мінерально-сировинної бази.

2. Надання надр у користування, залучення інвестицій у геологічну галузь.

3. Розроблення та вдосконалення нормативно-правових актів у сфері надрокористування, здійснення претензійно-позовної та правової роботи.

4. Державний контроль за геологічним вивченням надр та раціональним і ефективним їх використанням.

5. Здійснення заходів з реалізації державної антикорупційної політики в Держгеонадрах.

6. Забезпечення відкритості у діяльності Держгеонадр.

***ІV. Цільові показники***

Виконані завдання і заходи Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року відповідно до фактичного обсягу фінансових ресурсів виділених для їх проведення.

Кількість виданих висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України.

Розглянуті та підготовлені проекти нормативно-правових актів.

Видані, переоформлені, продовжені спеціальні дозволи на користування надрами.

Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів.

Проведені перевірки дотримання надрокористувачами норм діючого законодавства у сфері геологічного вивчення та використання надр.

***V. Шляхи виконання пріоритетних напрямів роботи***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Кроки** | **Терміни**  **(квартал)** | **Очікувальний результат** |
| **1. Розвиток мінерально-сировинної бази** | | | |
| 1.1 | Геологічне та гідрогеологічне довивчення раніше закартованих площ масштабу 1:200 000 з метою складання Державної геологічної карти масштабу 1:200 000 (Держгеолкарта-200); проведення площинних гравіметричних та магнітометричних досліджень; зведене дрібномасштабне картографування території України; геологопрогнозне картування з виділенням та оцінкою перспективних ділянок корисних копалин. | IV квартал | Видання комплектів Держгеолкарти-200, складання оглядових карт геологічного змісту; виділення та оцінка перспективних ділянок корисних копалин. |
| 1.2 | Виконання гідрогеологічних робіт, спрямованих на ведення Державного водного кадастру та виконання робіт із пошуків питних підземних вод і буріння свердловин для забезпечення населення України екологічно чистою підземною питною водою | IV квартал | Поповнення бази даних Державного водного кадастру, складання державних балансів запасів питних підземних вод, буріння свердловин, підготовка оперативного приросту запасів питних підземних вод. |
| 1.3 | Проведення інженерно-геологічних та еколого-геологічних робіт, спрямованих на моніторинг поширення та розвитку екзогенних геологічних процесів та моніторинг підземних вод. | IV квартал | Проведення геологорозвідувальних робіт з моніторингу поширення та розвитку екзогенних геологічних процесів (ЕГП) з метою оцінки активізації ЕГП та їх можливого впливу на території населених пунктів та об’єкти економіки.  Проведення геологорозвідувальних робіт з моніторингу підземних вод з метою збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про стан підземних вод та прогнозування його змін. |
| 1.4 | Проведення сейсморозвідувальних досліджень з метою виявлення перспективних структур для пошуково-розвідувального буріння вуглеводневої сировини в Дніпровсько-Донецькій западині та Західному регіоні України. | IV квартал | Виділення перспективних площ для підготовки матеріалів з постановки геологорозвідувальних робіт на вуглеводневу сировину. |
| 1.5 | Пошуково-деталізаційні роботи на нафту та газ у межах Північно-Західної частини Чорного моря. | IV квартал | Отримання первинних матеріалів для прогнозування постановки геологорозвідувальних робіт на вуглеводневу сировину. |
| 1.6 | Геологорозвідувальні роботи на інші горючі корисні копалини (уран, кам’яне та буре вугілля, торф, метан вугільних родовищ). | IV квартал | Отримання приростів ресурсів/запасів інших горючих корисних копалин. |
| 1.7 | Геологорозвідувальні роботи на металічні та неметалічні корисні копалини. | IV квартал | Отримання приростів ресурсів/запасів металічних та неметалічних корисних копалин. |
| 1.8 | Участь у розробленні Порядку здійснення державного моніторингу вод. | IV квартал | Імплементація Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 23.10.2000 про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики. |
| 1.9 | Розроблення проекту наказу Мінприроди «Про затвердження методики визначення масивів поверхневих та підземних вод» (в частині підземних вод). | IV квартал | Імплементація Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 23.10.2000 про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики. |
| 1.10 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року». | IV квартал | Забезпечення коригування завдань і заходів програми, відповідно до сучасних потреб економіки. |
| **2. Надання надр у користування, залучення інвестицій у геологічну галузь** | | | |
| 2.1 | Надання суб’єкту господарювання адміністративної послуги з видачі спеціального дозволу на користування надрами за результатами продажу на аукціоні. | Протягом року | Здійснення раціонального, комплексного використання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині, наповнення загального фонду Державного бюджету від продажу спеціальних дозволів на користування надрами. |
| 2.2 | Надання суб’єкту господарювання адміністративної послуги з видачі спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону. | Протягом року | Здійснення раціонального, комплексного використання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині, наповнення загального фонду Державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами. |
| 2.3 | Взаємодія з іноземними геологічними службами. | Протягом року | Запровадження європейських стандартів виконання геологічних досліджень, впровадження сучасних методик та новітніх технологій, участь у спільних проектах геологічних служб Європи. |
| 2.4 | Налагодження співробітництва з іноземними діловими колами, геологорозвідувальними і видобувними компаніями та інвесторами. | Протягом року | Залучення іноземних інвестицій у розвиток мінерально-сировинної бази України, обмін досвідом. |
| **3. Розроблення та вдосконалення нормативно-правових актів**  **у сфері надрокористування, здійснення претензійно-позовної та правової роботи** | | | |
| 3.1 | Внесення змін до Кодексу України про надра. | IV квартал | Удосконалення процедури продажу права користування надрами на конкурсній основі, зміни основних критеріїв для вибору переможця, включення до єдиного кодифікованого законодавчого акта у сфері надрокористування. |
| 3.2 | Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1117. | Жовтень | Прийняття регуляторного акта сприятиме досягненню однозначності у трактуванні визначення розподілу запасів і ресурсів згідно з прийнятими міжнародними стандартами. |
| 3.3 | Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1374. | Листопад | Приведення положень Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1374, у відповідність з вимогами законодавства у сфері надрокористування, підвищення прозорості розрахунку початкової вартості спеціальних дозволів, зокрема впровадження диференційованого підходу залежно від цільового призначення робіт (розвідка чи видобуток), ступеня достовірності геологічних матеріалів (ресурси чи запаси) і виду покладів залежно від складності видобутку (традиційні чи нетрадиційні методи). |
| 3.4 | Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію пілотного проекту із запровадження порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». | Серпень  Жовтень | Спрощення провадження господарської діяльності у сфері надрокористування, запровадження інноваційних методів для державного управління у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, забезпечення прозорого механізму реалізації дозвільних функцій Держгеонадрами. |
| 3.5 | Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр». | Вересень | Приведення положень Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр у відповідність з положеннями Рамкової класифікації Організації Об’єднаних Націй запасів і ресурсів викопних енергетичних і мінеральних корисних копалин (РКООН 2009). |
| 3.6 | Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України стосовно впровадження електронної системи щодо отримання/  продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами. | Жовтень  Листопад | Створення сприятливих умов для провадження господарської діяльності у сфері надрокористування, запровадження інноваційних методів для державного управління у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. |
| 3.7 | Здійснення претензійно-позовної та правової роботи. | Протягом року | Представлення інтересів держави в судах під час розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є Держгеонадра. |
| **4. Державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним їх використанням** | | | |
| 4.1 | Здійснення державного контролю за дотриманням надрокористувачами вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального і ефективного використання надр України. | Протягом року | Дотримання надрокористувачами вимог чинного законодавства. |
| **5. Здійснення заходів з реалізації державної антикорупційної**  **політики в Держгеонадрах** | | | |
| 5.1 | Проведення заходів, спрямованих на запобігання та виявлення корупції. | Протягом року | Запобігання корупційним діянням. |
| **6. Забезпечення відкритості у діяльності Держгеонадр** | | | |
| 6.1 | Висвітлення діяльності Держгеонадр на офіційному веб-сайті та у ЗМІ. | Протягом року | Забезпечення вільного доступу до інформації. |
| 6.2 | Взаємодія з Громадською радою при Держгеонадрах. | Протягом року | Участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики. |

**Т.в.о. Голови Державної служби**

**геології та надр України О.В. Кирилюк**