«ЗАТВЕРДЖУЮ»										«ПОГОДЖУЮ»

Голова Державної служби 	 								Міністерство екології та

геології та надр України									природних ресурсів України

____________ Ставицький Е.А.								___________ Злочевський М.В.

«___ » грудня 2011 р.										«___ » грудня 2011 р.

ПЛАН РОБОТИ

Державної служби геології та надр України

на 2012 рік

| № п/п | Завдання | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| І | Розвиток законодавства та співпраця з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством екології та природних ресурсів України та центральними органами виконавчої влади |  |  |
|  | Підготовка та подання на затвердження звіту про виконання плану за 2011рік. | до 08.01.12 | Відділ організаційно-аналітичної роботи та зв’язків із ЗМІ |
|  | Формування плану роботи Держгеонадр України на 2013 рік | до 20 грудня 2012 року | Відділ організаційно-аналітичної роботи та зв’язків із ЗМІ |
|  | Здійснення систематичного контролю за дотриманням термінів виконання документів Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства екології та природних ресурсів України, інших центральних органів влади, розгляду звернень громадян і організацій та посилення виконавської дисципліни | постійно | Начальник відділу забезпечення документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян Липнік С.М. |
|  | Забезпечення якісної підготовки і своєчасного подання звітів та виконання доручень Уряду, доручень, розпоряджень і наказів керівництва Державної служби геології та надр України | Протягом року | Начальник юридичного управління Держгеонадр України Миргородський О.П. |
|  | Опрацювання проектів нормативно-правових актів, надісланих розробниками, підготовка висновків і зауважень до них та їх погодження | Протягом року | Начальник юридичного управління Держгеонадр України Миргородський О.П. |
|  | На виконання законів, доручень Уряду, розробка нормативно-правових актів та їх юридичне супроводження | Протягом року | Начальник юридичного управління Держгеонадр України |
|  | Розгляд, опрацювання та надання відповідей на звернення та запити народних депутатів щодо розгляду листів з питань порушень законодавства у сфері надрокористування та залучення правоохоронних органів до розв’язання проблем та надання відповідних консультацій | Протягом року | Начальник юридичного управління Держгеонадр України Миргородський О.П. |
|  | Здійснення претензійно-позовної роботи, представлення інтересів Державної служби геології та надр України в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів | Протягом року | Начальник юридичного управління Держгеонадр України Миргородський О.П. |
|  | Опрацювання в межах компетенції з Мінприроди України і Мінфіном України проекту Державного бюджету України на 2013 рік | вересень | Директор департаменту економіки та фінансів Третяк Ю.І. |
|  | Інформування Комітету ВРУ у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів про моніторинг природних ресурсів озера Саки | щокварталу | Відділ гідрогеології та екогеології |
|  | Забезпечення реалізації Закону України «Про Генеральну схему планування території України» | І півріччя 2012 року | Відділ гідрогеології та екогеології |
|  | Розроблення проекту Кодексу України «Про надра» в новій редакції | І півріччя 2012 року | Начальник юридичного управління Держгеонадр України Миргородський О.П. |
| ІІ. | Ліцензування та дозвільно-погоджувальна діяльність |  |  |
|  | Організація роботи, пов'язаної з укладенням договорів, участь у їх підготовці | Протягом року | Начальник юридичного управління Держгеонадр України Миргородський О.П. |
|  | Щомісячна звітність Секретаріату Ради національної безпеки і оборони України від 25.04.2006 № 5/6-2056-5-3 та доручення Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 26.04.2006 № 29/1-4 стосовно інформації про надання ліцензій на вид господарської діяльності та спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціону, а також за результатами аукціонів. | Постійно | Управління з надання надр у користування Черток О.А. |
|  | Підготовка та передача ліцензійних справ до архіву Геоінформу | Постійно | Головні спеціалісти |
|  | Видача Дозволів та Угод надрокористувачам | Постійно | Начальник управління з надання надр у користування Сушко О.В. |
|  | Перевірка заяв та доданих до них документів на комплектність відповідно до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою КМУ від 30.05.2011 № 615 | Постійно | Заступник начальника управління з надання надр у користування Толочко О.М. |
|  | Робота з електронною інформаційною базою даних користування надрами. | Постійно | Начальник управління з надання надр у користування Сушко О.В. |
|  | Підготовка робочих примірників Дозволу та оригіналів Дозволу. | Постійно | Заступник начальника управління з надання надр у користування Толочко О.М. |
|  | Опрацювання листів надрокористувачів щодо надання роз’яснень Кодексу України Про надра (в частині надрокористування) | Постійно | Заступник начальника управління з надання надр у користування Толочко О.М. |
|  | Опрацювання листів надрокористувачів щодо надання роз’яснень до постанови КМУ від 30.05.2011 № 615 “Про Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами” . | Постійно | Заступник начальника управління з надання надр у користування Толочко О.М. |
|  | Опрацювання з надрокористувачами Угод про умови користування надрами. | Постійно | Заступник начальника управління з надання надр у користування Толочко О.М. |
|  | Опрацювання листів надрокористувачів щодо надання роз’яснень до постанови КМУ від 30.05.2011 № 594 “Про Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами». | Постійно | Начальник відділу аукціонної діяльності Стрельбіцький А.А. |
|  | Проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами | Щоквартально | Начальник відділу аукціонної діяльності Стрельбіцький А.А. |
|  | Підготовка матеріалів за поданнями міжрегіональних територіальних органів Держгеонадр на розгляд Робочої групи Держгеонадр з попереднього розгляду питань продовження строку дії, переоформлення, внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами, внесення змін до угоди про умови користування надрами, зупинення, поновлення дії, анулювання спеціальних дозволів на користування надрами | 2012 рік | Управління з надання надр у користування Чубар В.В., Заіка Т.О. |
|  | Участь у роботі аукціонного комітету з продажу спеціальних дозволів на користування надрами | Упродовж року | Начальник департаменту геології Бенько В.М. |
|  | Участь у засіданнях Робочої групи Держгеонадр України з розгляду питань продовження строку дії, переоформлення, внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами, внесення змін до угоди про умови користування надрами, зупинення, поновлення дії, анулювання спеціальних дозволів на користування надрами з питань надрокористування | Упродовж року | Начальник департаменту геології Бенько В.М. |
| ІІІ. | Практичні заходи щодо реалізації державної політики у сфері геології та раціонального використання надр |  |  |
|  | Складання звіту про виконання державного замовлення, передбаченого на 2011 рік | січень | Директор департаменту економіки та фінансів Третяк Ю.І. |
|  | Розгляд проектів договорів купівлі-продажу права на користування геологічною інформацією, угод на користування надрами та їх візування | Протягом року | Начальник юридичного управління Держгеонадр України Миргородський О.П. |
|  | Підготовка, затвердження кошторисів і планів асигнувань за програмами «Керівництво та управління в сфері геологічного вивчення та використання надр» і «Розвиток мінерально-сировинної бази, в тому числі буріння артезіанських свердловин» | січень | Директор департаменту економіки та фінансів Третяк Ю.І. |
|  | Підготовка матеріалів до проведення процедури державних закупівель перехідних об’єктів, відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» | січень | Директор департаменту економіки та фінансів Третяк Ю.І. |
|  | Проведення процедури державних закупівель відповідно до Закону України від 01.06.2010 № 2289 «Про здійснення державних закупівель» | лютий | Директор департаменту економіки та фінансів Третяк Ю.І. |
|  | Укладення договорів на проведення геологорозвідувальних робіт по перехідних об’єктах у 2012 році за результатами процедури закупівлі | березень | Директор департаменту економіки та фінансів Третяк Ю.І. |
|  | Проведення процедури державних закупівель нових об’єктів та укладення додаткових договорів на проведення геологорозвідувальних робіт по нових об’єктах у 2012 році за результатами процедури закупівлі | травень, червень | Директор департаменту економіки та фінансів Третяк Ю.І. |
|  | Розгляд та затвердження фінансових планів підприємств на 2013 рік | червень | Директор департаменту економіки та фінансів Третяк Ю.І. |
|  | Складання бюджетних запитів на 2013 рік за програмами «Керівництво та управління в сфері геологічного вивчення та використання надр» і «Розвиток мінерально-сировинної бази, в тому числі буріння артезіанських свердловин» | липень | Директор департаменту економіки та фінансів Третяк Ю.І. |
|  | Опрацювання інформаційних звітів за результатами робіт підприємств геологічної галузі за перше півріччя 2012 року | липень | Директор департаменту економіки та фінансів Третяк Ю.І. |
|  | Унесення змін до фінансових планів підприємств на 2012 рік | серпень | Директор департаменту економіки та фінансів Третяк Ю.І. |
|  | Підготовка матеріалів до розгляду науково-технічною радою Держгеонадр стану робіт за Загальнодержавною програмою розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року | жовтень | Директор департаменту економіки та фінансів Третяк Ю.І. |
|  | Складення проекту річного плану закупівель на 2013 рік | грудень | Директор департаменту економіки та фінансів Третяк Ю.І. |
|  | Підготовка та передача до ДГП “Геолекспертиза“ та “УкрДГРІ” переліку ділянок надр для подальшої роботи. | Постійно | Начальник відділу аукціонної діяльності Стрельбіцький А.А. |
|  | Розгляд робіт з ведення державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин | ІІІ - ІV квартал 2012 року | Начальник департаменту геології Бенько В.М. |
|  | Розгляд стану ведення державного кадастру родовищ і проявів за результатами гідрогеологічних робіт | ІІІ - ІV квартал 2012 року | Начальник департаменту геології Бенько В.М. |
|  | Розгляд стану робіт із здійснення обліку параметричних, пошукових, розвідувальних та експлуатаційних нафтових і газових свердловин | ІІ та ІV квартал 2012 року | Начальник департаменту геології Бенько В.М. |
|  | Участь у плануванні розподілу коштів за напрямами геологорозвідувальних робіт | І квартал 2012 року | Начальник департаменту геології Бенько В.М. |
|  | Участь у підготовці пооб’єктних планів за підсумками закупівлі геологорозвідувальних робіт | І півріччя 2012 року | Начальник департаменту геології Бенько В.М. |
|  | Розгляд на засіданнях секцій науково-технічної ради проектів та доповнень до проектів робіт за новими та перехідними об’єктами | Упродовж року | Департамент геології та інші структурні підрозділи Держгеонадр України |
|  | Розгляд та затвердження кошторисної документації на проведення геологорозвідувальних робіт, що проводяться за кошти державного бюджету | Упродовж року | Департамент геології та інші структурні підрозділи Держгеонадр України |
|  | Розгляд результатів моніторингу підземних вод та прогнозів стану підземних вод з додатковим опрацюванням питання оптимізації режимної мережі системи моніторингу підземних вод | ІІІ - ІV квартал 2012 року | Відділ гідрогеології та екогеології разом з підприємствами геологічної галузі |
|  | Розгляд річного звіту щодо результатів геологічного вивчення надр та внесення пропозицій до геологічних завдань по об’єктах на наступний рік | ІV квартал 2012 року | Начальник департаменту геології Бенько В.М. |
|  | Розгляд результатів робіт із буріння артезіанських свердловин з метою забезпечення населення якісною питною водою | ІІІ - ІV квартал 2012 року | Відділ гідрогеології та екогеології |
|  | Розгляд результатів гідрогеологічних робіт, спрямованих на регіональну переоцінку прогнозних ресурсів підземних вод | ІІІ квартал 2012 року | Відділ гідрогеології та екогеології |
|  | Розгляд інженерно-геологічних робіт, спрямованих на здійснення моніторингу небезпечних геологічних процесів, з метою вчасного інформування заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади та населення про можливість виникнення надзвичайних ситуацій | ІІІ - ІV квартал 2012 року | Відділ гідрогеології та екогеології |
|  | Участь у роботі Комісії з питань надрокористування Держгеонадр України | Упродовж року | Начальник департаменту геології Бенько В.М. |
|  | Опрацювання програм робіт з геологічного вивчення, геологічного вивчення з дослідно-промисловою розробкою, видобування корисних копалин, як невід’ємної частини угоди про умови користування надрами до спеціального дозволу на користування надрами | Упродовж року | Начальник департаменту геології Бенько В.М. |
|  | Опрацювання щоквартальних інформаційних звітів із основних напрямів геологорозвідувальних робіт | Щокварталу | Начальник департаменту геології Бенько В.М. |
|  | Розгляд матеріалів регіональних геологорозвідувальних робіт в нафтогазоносних районах | Упродовж року | Відділ геології нафти та газу |
|  | Розгляд матеріалів пошукових геологорозвідувальних робіт з метою підготовки об’єктів, перспективних на вуглеводні, до глибокого буріння | Упродовж року | Відділ геології нафти та газу |
|  | Розгляд матеріалів деталізаційних геологорозвідувальних робіт з метою забезпечення приростів запасів вуглеводнів | ІІІ - ІV квартал 2012 року | Відділ геології нафти та газу |
|  | Складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм за 2011 рік, за програмами «Керівництво та управління в сфері геологічного вивчення та використання надр» і «Розвиток мінерально-сировинної бази, в тому числі буріння артезіанських свердловин» | січень | Директор департаменту економіки та фінансів Третяк Ю.І. |
| ІV. | Міжнародне співробітництво |  |  |
|  | Опрацювання Угод з міжнародного співробітництва відповідно до компетенції Держгеонадр України | Упродовж року | Відділ регіональних геологічних і геофізичних досліджень та наукового супроводу геологорозвідувальних робіт |
|  | Підготовка матеріалів та фахівців служби до участі у Міжурядовій раді з розвідки, використання та охорони надр країн СНД (Міжурядрада) | Протягом року | Перший заступник Голови Держгеонадр України Гончарук Л.М. |
|  | Участь фахівців служби у Міжурядовій раді з розвідки, використання та охорони надр країн СНД (Міжурядрада) | Протягом року | Перший заступник Голови Держгеонадр України Гончарук Л.М. |
|  | Участь фахівців служби у Асоціації геологічних служб країн Європи (АГСЄ) | Протягом року | Перший заступник Голови Держгеонадр України Гончарук Л.М. |
|  | Співпраця з представництвом Євросоюзу та використання інструменту ТАІЕХ в управлінні мінеральними ресурсами | Протягом року | Перший заступник Голови Держгеонадр України Гончарук Л.М. |
| V. | Організаційна робота та кадрове забезпечення реалізації державної політики |  |  |
|  | Формування кадрового резерву на посади Держгеонадр України | І квартал | Начальник відділу кадрового забезпечення Авраменко К.В.. |
|  | Розробка плану заходів із впровадження електронного безпаперового документообігу в Держгеонадрах України та контроль за його поетапною реалізацією | до 20.02.2012 та впродовж року | Відділ організаційно-аналітичної роботи та зв’язків із ЗМІ |
|  | Забезпечення реалізації єдиної державної кадрової політики у сфері державної служби, дотримання Закону України «Про державну службу» при доборі кадрів та призначення на посади в Держгеонадра України. | постійно | Начальник відділу кадрового забезпечення Авраменко К.В. |
|  | Забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців Держгеонадр України | Протягом року | Начальник відділу кадрового забезпечення Авраменко К.В. |
|  | Контроль за виконавською дисципліною при наданні відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та окремих громадян. | 2012 рік | Начальник відділу контролю за використанням надр Герей І.В. |
|  | Здійснення контролю виконання функцій, покладених на міжрегіональні територіальні органи Держгеонадр України | 2012 рік | Управління державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та використання надр |
|  | Підготовка до святкування Дня геолога у будинку Федерації профспілок України | лютий | Начальник відділу кадрового забезпечення Авраменко К.В. |
|  | Підготовка та проведення засідань колегії Держгеонадр України | щокварталу | Відділ організаційно-аналітичної роботи та зв’язків із ЗМІ |
| VІ. | Екологічна наука, освіта, співпраця зі ЗМІ і громадськістю |  |  |
|  | Оновлення офіційного веб-сайту Держгеонадр України: створення російської та англійської версії сайту | І квартал | Відділ організаційно-аналітичної роботи та зв’язків із ЗМІ |
|  | Проведення засідання громадської ради при Держгеонадрах України | щокварталу | Відділ організаційно-аналітичної роботи та зв’язків із ЗМІ |
|  | Розгляд, опрацювання та надання відповідей на звернення громадян, запити на доступ до публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» | Протягом року | Начальник юридичного управління Держгеонадр України Миргородський О.П. |
|  | Проведення семінару з працівниками економічних, фінансових і бухгалтерських служб геологічних підприємств і організацій Держгеонадр України | серпень-вересень | Директор департаменту економіки та фінансів Третяк Ю.І. |
|  | Опрацювання листів надрокористувачів щодо надання роз’яснень Кодексу України «Про надра». | Постійно | Начальник управління з надання надр у користування Сушко О.В. |
|  | Перевірка на відповідність законодавству документів, що подаються на підпис Голові Державної служби геології та надр України, погодження (візування) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів служби | Протягом року | Начальник юридичного управління Держгеонадр України Миргородський О.П. |
|  | Участь у засіданнях Науково-редакційної ради з питань створення та видання Державної геологічної карти М 1:200000 та інших робіт з регіонального вивчення території України | Упродовж року | Начальник департаменту геології Бенько В.М. |
|  | Проведення секцій науково-технічної ради з питань розгляду приросту запасів корисних копалин відповідно до державного замовлення і виконаних за кошти державного бюджету | Упродовж року | Начальник департаменту геології Бенько В.М. |
|  | Підготовка матеріалів до Національної доповіді про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2011 році | І півріччя 2012 року | Відділ гідрогеології та екогеології разом з ДНВП «Геоінформ України» |
|  | Підготовка матеріалів до Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища у 2011 році | ІІІ квартал 2012 року | Департамент геології та інші структурні підрозділи Держгеонадр України та ДНВП «Геоінформ України» |
|  | Підготовка матеріалів до Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні | І півріччя 2012 року | Відділ гідрогеології та екогеології разом з ДНВП «Геоінформ України» |
|  | Підготовка звітних матеріалів щодо стану виконання положень статті 3 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» | І та ІІІ квартал 2012 року | Відділ гідрогеології та екогеології |
|  | Підготовка та узагальнення матеріалів до Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 – 2015 роки | І квартал 2012 року | Департамент геології разом з іншими структурними підрозділами Держгеонадр України |