Звіт про результати виконання річного плану роботи

Державної служби геології та надр України за 2014 рік

| № з/п | Найменування заходу | Рішення, на підставі яких виконується захід | Строк виконання | Відповідальний виконавець | Форма завершення заходу | Стан виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Стратегічна ціль 041 Забезпечення потреб національної економіки у мінеральних та водних ресурсах |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 0411 Реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та використання надр |  |  |  |  |  |  |
| 1. | На виконання законів, доручень Уряду, розробка нормативно-правових актів та їх юридичне супроводження | Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України» | Протягом року | Структурні підрозділи Держгеонадр України в межах компетенції, Юридичне управління | Прийняття проекту нормативно-правового акта | Виконано |
| 2. | Опрацювання доручень, листів органів державної влади, звернень фізичних та юридичних осіб | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України» від 18 липня 2007 р. № 950, Указ Президента України «Про Положення про Державну службу геології та надр України» від 06.04.2011 № 391/2011, Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 № 3166-VI | Протягом року | Структурні підрозділи Держгеонадр України | Забезпечення виконання доручень та надання відповідей | Виконано |
| 3. | Опрацювання проектів нормативно-правових актів, надісланих розробниками, підготовка висновків і зауважень до них та їх погодження | Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України» | Протягом року | Юридичне управління, структурні підрозділи Держгеонадр України в межах компетенції | Лист-відповідь | Виконано |
| 4. | Здійснення претензійно-позовної роботи, представлення інтересів Державної служби геології та надр України в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів | Указ Президента України від 06.04.2011 № 391 «Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України», постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації» | Протягом року | Юридичне управління | Представлення інтересів Державної служби геології та надр України в судах, інших органах | Виконано |
| 5. | Організація роботи, пов'язаної з укладенням договорів, участь у їх підготовці | Указ Президента України від 06.04.2011 № 391 «Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України» | Протягом року | Юридичне управління, структурні підрозділи Держгеонадр України в межах компетенції | Проведення роботи з укладення договорів | Виконано |
| 6. | Розгляд проектів договорів купівлі-продажу права на користування геологічною інформацією, угод на користування надрами та їх візування | Указ Президента України від 06.04.2011 № 391 «Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України» | Протягом року | Юридичне управління, структурні підрозділи Держгеонадр України в межах компетенції | Проведення експертизи та візування проектів договорів купівлі-продажу права на користування геологічною інформацією, угод на користування надрами | Виконано |
| 7. | Розробка та впровадження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного контролю у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр» | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» | Червень | Департамент державного геологічного контролю | Постанова Кабінету Міністрів України | Виконано |
| 8. | Розроблення та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 № 1294 «Про затвердження Порядку здійснення державного геологічного контролю» в частині запровадження порядку здійснення частини функцій щодо державного геологічного контролю шляхом проведення камеральних перевірок без виїзду до надрокористувача | Програма економічних реформ на 2012-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» | Червень | Департамент державного геологічного контролю | Постанова Кабінету Міністрів України | Виконується |
| 9. | Проведення планових перевірок за щоквартальними планами, затвердженими Держгеонадрами України, та позапланових перевірок | Указ Президента України від 06.04.2011 № 391/2011 «Положення про Державну службу геології та надр України» | Щокварталу до 10 числа місяця наступного за звітним | Департамент державного геологічного контролю | Звіт | Виконано |
| 10. | Підготовка звіту про надання спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціону, а також за результатами проведення аукціонів та ліцензій на вид господарської діяльності | Лист Секретаріату Ради національної безпеки і оборони України від 10.01.2012 № 30/9-6-1 | Протягом року | Управління з надання надр у користування | Інформаційний звіт про надання спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціону, а також за результатами проведення аукціонів та ліцензій на вид господарської діяльності | Виконано |
| 11. | Участь в опрацюванні Угод про розподіл продукції | Закон України «Про угоди про розподіл продукції» від 14.09.1999 № 1039-XIV | Протягом року | Управління з надання надр у користування | Надання пропозицій, зауважень | Виконано |
| 12. | Підготовка матеріалів до засідань Комісії з питань надрокористування | Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 | Протягом року | Управління з надання надр у користування | Протоколи засідань Комісії з питань надрокористування | Виконано |
| 13. | Підготовка наказів про надання спеціальних дозволів на користування надрами | Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 | Протягом року | Управління з надання надр у користування | Наказ про надання спеціальних дозволів на користування надрами | Виконано |
| 14. | Підготовка матеріалів до засідань Робочої групи для попереднього розгляду питань продовження строку дії, переоформлення, внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами, внесення змін до Угоди про умови користування надрами | Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 | Протягом року | Управління з надання надр у користування | Протоколи засідань Робочої групи | Виконано |
| 15. | Підготовка наказів про продовження строку дії, переоформлення, внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами | Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 | Протягом року | Управління з надання надр у користування | Наказ про продовження строку дії, переоформлення, внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами | Виконано |
| 16. | Забезпечення погодження Угод про умови користування надрами | Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 | Протягом року | Управління з надання надр у користування | Погоджені Угоди про умови користування надрами | Виконано |
| 17. | Видача надрокористувачам спеціальних дозволів на користування надрами та Угод про умови користування надрами | Кодекс України про надра, Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI, Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 594 | Протягом року | Управління з надання надр у користування | Дозволи на користування надрами та Угоди про умови користування надрами | Виконано |
| 18. | Підготовка матеріалів до засідань Комісії з питань провадження господарської діяльності | Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 № 1775-III, Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI | Протягом року | Управління з надання надр у користування | Протоколи засідань Комісії з питань провадження господарської діяльності | Виконано |
| 19. | Підготовка наказу про надання ліцензії на вид господарської діяльності | Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 № 1775-III, Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI | Протягом року | Управління з надання надр у користування | Наказ про надання ліцензії на вид господарської діяльності | Виконано |
| 20. | Видача ліцензії на вид господарської діяльності | Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 № 1775-III, Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI | Протягом року | Управління з надання надр у користування | Ліцензія на вид господарської діяльності | Виконано |
| 21. | Підготовка пропозицій щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон та направлення запитів на отримання погоджень щодо продажу спеціальних дозволів на аукціоні | Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 594 | Протягом року | Управління з надання надр у користування | Визначення переліку ділянок надр | Виконано |
| 22. | Складання переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон та підготовка на затвердження і прийняття рішення про проведення аукціону | Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 594 | Протягом року | Управління з надання надр у користування | Наказ про проведення аукціону | Виконано |
| 23. | Підготовка до засідань аукціонного комітету | Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 594 | Протягом року | Управління з надання надр у користування | Протоколи засідань аукціонного комітету та розміщення оголошення про проведення аукціону | Виконано |
| 24. | Проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами | Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 594 | Протягом року | Управління з надання надр у користування | Протокол проведення аукціону | Виконано |
| 25. | Забезпечення надходження коштів до Державного бюджету України в обсязі 260 000 000,00 гривень | Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» | Протягом року | Управління з надання надр у користування | Наповнення Державного бюджету України | Виконано |
| 26. | Формування та затвердження в установленому порядку кадрового резерву на посади Держгеонадр України, керівників підприємств та організацій, що належать до сфери управління Держгеонадр України | Постанови Кабінету Міністрів України: від 28.02.2001 № 199 «Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби»; від 18.10.1999 № 1912 «Про затвердження Положення про формування кадрового резерву керівників державних підприємств, установ і організацій» | І квартал | Департамент організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом | Кадровий резерв для державної служби на посади державних службовців в центральному апараті Держгеонадр України; кадровий резерв на посади керівників підприємств та організацій, що належать до сфери управління Держгеонадр України | Виконано |
| 27. | Забезпечення заміщення вакантних посад спеціалістів, керівників та заступників керівників структурних підрозділів центрального апарату Держгеонадр України | Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» | Протягом року за умови оголошення конкурсу | Департамент організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом | Призначення на посади державних службовців в центральному апараті Держгеонадр України | Виконано |
| 28. | Забезпечення заміщення вакантних посад керівників державних підприємств та організацій, що належать до сфери управління Держгеонадр України | Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників державних суб’єктів господарювання» | Протягом року за рішенням Голови | Департамент організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом | Призначення на посади керівників державних підприємств та організацій | Виконано |
| 29. | Проведення системної роз’яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 № 1912 «Деякі питання удосконалення роз’яснювальної роботи органами виконавчої влади» | Протягом року | Департамент організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом | Роз’яснювальна робота з пріоритетних питань державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр через офіційний веб-сайт Держгеонадр України та ЗМІ | Виконано |
| 30. | Забезпечення роботи Громадської приймальні Держгеонадр України | Закон України «Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» | Протягом року | Департамент організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом | Забезпечення проведення особистого прийому громадян, надання консультацій | Виконано |
| 31. | Забезпечення роботи телефонної «гарячої лінії» Держгеонадр України | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 589-р «Про схвалення Концепції створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади», Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» | Протягом року | Департамент організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом | Надання консультацій, опрацювання звернень, що надійшли на телефонну «гарячу лінію» Держгеонадр України | Виконано |
| 32. | Забезпечення реагування на критичні повідомлення у ЗМІ | Доручення Прем’єр-міністра України М. Азарова від 07.02.2012 № 5358/1/1-12 | Протягом року | Департамент організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом | Опрацювання критичних зауважень у ЗМІ | Виконано |
| 33. | Святкування Дня геолога | Указ Президента України від 07.02.1995 № 110/95 | Квітень | Департамент організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом | Проведення заходів з нагоди Дня геолога | Виконано |
| 34. | Підготовка та проведення засідань Колегії Держгеонадр України | Положення про Колегію Держгеонадр України (наказ від 12.02.2013 № 60) | Щокварталу | Департамент організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом | Наказ про затвердження рішень Колегії Держгеонадр України | Виконано |
| 35. | Інформаційне наповнення офіційного веб-сайту Держгеонадр України | Постанова Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої служби» | Протягом року | Департамент організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом | Забезпечення наповнення веб-сайту Держгеонадр України | Виконано |
| 36. | Забезпечення взаємодії з Громадською радою при Держгеонадрах України | Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Положення про Громадську раду при Держгеонадрах України (протокол засідання Громадської ради від 12.09.2013 № 1) | Щокварталу | Департамент організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом | Проведення засідань Громадської ради | Виконано |
| 37. | Забезпечення доступу до публічної інформації | Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI | Протягом року | Структурні підрозділи Держгеонадр України | Надання інформації за запитами на інформацію | Виконано |
| 38. | Організація та проведення семінарів, конференцій, круглих столів тощо та участь у публічних заходах | Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» | Протягом року | Департамент організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом, структурні підрозділи відповідно до компетенції | Проведення та участь у семінарах, конференціях, круглих столах тощо | Виконано |
| 39. | Забезпечення проведення заходів, спрямованих на запобігання проявам корупції | Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI | Протягом року | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Проведення заходів, спрямованих на запобігання проявам корупції | Виконано |
| 40. | Підготовка, затвердження кошторисів і планів асигнувань за КПКВ 2404010 «Керівництво та управління в сфері геологічного вивчення та використання надр» на 2014 рік | Наказ Мінфіну України від 28.01.2002 № 57, Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 | Протягом 30 календарних днів після затвердження розписів відповідних бюджетів | Фінансово-економічне управління | Підготовлений та затверджений кошторис і план асигнувань на 2014рік | Виконано |
| 41. | Підготовка, затвердження кошторисів і планів асигнувань за КПКВ 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази» на 2014 рік | Наказ Мінфіну України від 28.01.2002 № 57, Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 | Протягом 30 календарних днів після затвердження розписів відповідних бюджетів | Фінансово-економічне управління | Підготовлений та затверджений кошторис і план асигнувань на 2014 рік | Виконано |
| 42. | Складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм у 2013 році за КПКВ 2404010 «Керівництво та управління в сфері геологічного вивчення та використання надр» та КПКВ 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази» | Наказ Мінфіну України від 29.12.2002 № 1098 | І квартал | Фінансово-економічне управління | Звіти про виконання паспортів бюджетних програм | Виконано |
| 43. | Складання звіту про виконання державного замовлення за 2013 рік | Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 591 | І квартал | Фінансово-економічне управління | Звіт про виконання державного замовлення | Виконано |
| 44. | Складання інформаційного звіту про виконання Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази за 2013 рік | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 301 | І квартал | Фінансово-економічне управління | Інформаційний звіт | Виконано |
| 45. | Зведення відомостей по результатах інвентаризації державного майна підприємств та організацій, що належать до сфери управління Держгеонадр України | Постанова Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 № 1145 | ІІ квартал | Фінансово-економічне управління | Зведений акт інвентаризації об’єктів державної власності | Виконано |
| 46. | Підготовка інформації про виконання показників фінансових планів підприємств, що входять до сфери управління Держгеонадр України | Наказ Мінекономіки України від 21.06.2005 № 173 | Щоквартально | Фінансово-економічне управління | Узагальнена інформація | Виконується |
| 47. | Підготовка інформаційних матеріалів щодо пріоритетних об'єктів, які необхідно закупити відповідно до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 №3268-VI | Протягом року | Фінансово-економічне управління | Проведено процедуру закупівлі пріоритетних об'єктів | Виконано |
| 48. | Розгляд та затвердження фінансових планів підприємств на 2015 рік | Наказ Мінекономіки України від 21.06.2005 № 173 | Серпень | Фінансово-економічне управління | Затверджено фінансові плани на 2015 рік | Виконано |
| 49. | Складання бюджетних запитів на 2015 рік за КПКВ 2404010 «Керівництво та управління в сфері геологічного вивчення та використання надр» і КПКВ 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази» | Інструктивні листи Мінфіну України | ІІ півріччя | Фінансово-економічне управління | Підготовлено бюджетний запит на 2015 рік | Виконано |
| 50. | Формування проекту Державного замовлення на виконання геологорозвідувальних робіт у тому числі одержання приросту ресурсів і запасів корисних копалин на 2014 рік | Інструктивні листи Мінекономрозвитку України | Протягом року | Фінансово-економічне управління, Департамент геології | Державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2014 році, затверджене постановою Кабінету Міністрів України | Не можливе виконання у зв’язку з втратою чинності нормативно-правового акта |
| 51. | Участь керівництва та фахівців Держгеонадр України у міжнародних конференціях, семінарах, робочих зустрічах | Міжнародні угоди, укладені відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України» | Постійно | Департамент геології | Забезпечення участі делегацій України в рамках відповідних міжнародних конвенцій та угод | Виконано |
| 52. | Підготовка інформації щодо площ поширення зсувів, карсту та підтоплення в Україні за 2013 рік | Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1291 | І півріччя | Департамент геології | Інформаційна довідка | Виконано |
| 53. | Опрацювання програм робіт з геологічного вивчення, геологічного вивчення з дослідно-промисловою розробкою, видобування корисних копалин, як невід’ємної частини Угоди про умови користування надрами до спеціального дозволу на користування надрами | Указ Президента України Про Положення про Державну службу геології та надр України від 06.04.2011 № 391/2011 | Протягом року | Департамент геології | Опрацювання програм робіт з геологічного вивчення, геологічного вивчення з дослідно-промисловою розробкою, видобування корисних копалин, як невід’ємної частини Угоди про умови користування надрами до спеціального дозволу на користування надрами | Виконано |
| Завдання 0412 Розвиток бази паливно-енергетичних ресурсів |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Опрацювання інформаційних звітів з основних напрямів геологорозвідувальних робіт | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 № 3268-VI, Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 301 | Щоквартально | Департамент геології, Фінансово-економічне управління | Інформаційний звіт про виконання заходів Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року | Виконано |
| 55. | Розгляд матеріалів деталізаційних геологорозвідувальних робіт з метою забезпечення приростів запасів вуглеводнів | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 № 3268-VI | ІІІ - ІV квартал | Департамент геології | Звіт про результати деталізаційних геологорозвідувальних робіт | Виконано |
| 56. | Розгляд робіт з ведення державного обліку родовищ, запасів і проявів родовищ нафти та газу | Указ Президента України «Про Положення про Державну службу геології та надр України» від 06.04.2011 № 391/2011 | Протягом року | Департамент геології | Протокол засідання науково-технічної ради | Виконано |
| 57. | Розгляд стану робіт із здійснення обліку параметричних, пошукових, розвідувальних та експлуатаційних нафтових і газових свердловин | Указ Президента України «Про Положення про Державну службу геології та надр України» від 06.04.2011 № 391/2011 | Протягом року | Департамент геології | Протокол засідання науково-технічної ради | Виконано |
| 58. | Розгляд матеріалів регіональних геологорозвідувальних робіт в нафтогазоносних районах | Указ Президента України «Про Положення про Державну службу геології та надр України» від 06.04.2011 № 391/2011 | Протягом року | Департамент геології | Рекомендації, зауваження, пропозиції | Виконано |
| 59. | Розгляд матеріалів пошукових геологорозвідувальних робіт з метою підготовки об’єктів, перспективних на вуглеводні до глибокого буріння | Указ Президента України «Про Положення про Державну службу геології та надр України» від 06.04.2011 № 391/2011 | Протягом року | Департамент геології | Зауваження та пропозиції | Виконано |
| 60. | Опрацювання щоквартальних інформаційних звітів із основних напрямів геологорозвідувальних робіт на нафту і газ | Указ Президента України «Про Положення про Державну службу геології та надр України» від 06.04.2011 № 391/2011 | Щоквартально | Департамент геології | Пропозиції та зауваження, рекомендації щодо подальшого ведення робіт, їх пріоритету | Виконано |
| Завдання 0413 Розвиток бази металічних, неметалічних корисних копалин |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Опрацювання інформаційних звітів з основних напрямів геологорозвідувальних робіт | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 № 3268-VI, Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 301 | Щоквартально | Департамент геології, Фінансово-економічне управління | Інформаційний звіт про виконання заходів Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року | Виконано |
| 62. | Розгляд робіт з ведення державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 № 3268-VI | ІV квартал | Департамент геології | Виділення і підготовка перспективних об’єктів | Виконано |
| Завдання 0414 Забезпечення геологічних, еколого-геологічних та інших досліджень території України, науково-методичне та технічне супроводження робіт, спрямованих на розбудову мінерально-сировинної бази |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Затвердження кондиційності карт на Науково-редакційній раді та підготовка до видання номенклатурних аркушів Державної геологічної карти | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 № 3268-VI | Протягом року | Департамент геології | Номенклатурні аркуші Державної геологічної карти | Виконано |
| 64. | Розгляд результатів робіт з моніторингу поширення та розвитку інженерно-геологічних процесів та явищ в межах території України | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 № 3268-VI | IV квартал | Департамент геології | Інформаційна довідка | Виконано |
| Стратегічна ціль 053 Формування і забезпечення реалізації державної політики у сфері раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, розвитку водного господарства і меліорації земель, геологічного вивчення та раціонального використання надр |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 0535 Охорона та відтворення вод (поверхневих, підземних, морських), раціональне використання водних ресурсів |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Розгляд результатів моніторингу підземних вод | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 № 3268-VI | IV квартал | Департамент геології | Інформаційна довідка | Виконано |
| 66. | Розгляд результатів робіт з буріння артезіанських свердловин з метою забезпечення населення питною водою | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 № 3268-VI | IV квартал | Департамент геології | Звіт | Виконано |
| 67. | Опрацювання інформаційних звітів з основних напрямів геологорозвідувальних робіт | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 № 3268-VI, Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 301 | Щоквартально | Департамент геології, Фінансово-економічне управління | Інформаційний звіт про виконання заходів Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року | Виконано |
| Стратегічна ціль 091 Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів у сфері екології та природних ресурсів, водного господарства |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 0911 Підвищення кваліфікації та перепідготовка державних службовців, виконання науково-дослідних робіт у сфері екології та природних ресурсів |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців центрального апарату Держгеонадр України | Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723-XII | Протягом року | Департамент організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом | Підвищено кваліфікацію державних службовців | Виконано |