|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЗАТВЕРДЖЕНО**  **Голова Державної служби**  **геології та надр України**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р. ОПІМАХ**  **« 10 » січня 2020 р.** |

**Звіт про результати виконання Річного плану роботи**

**Державної служби геології та надр України за 2019 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування заходу** | **Рішення, на підставі яких виконується захід** | **Строк виконання** | **Відповідальний виконавець** | **Форма завершення заходу** | **Стан виконання заходу** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***Стратегічна ціль 041 Забезпечення потреб національної економіки у мінеральних та водних ресурсах*** | | | | | | |
| **Завдання 0411 Реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та використання надр** | | | | | | |
| 1. | Опрацювання доручень, листів органів державної влади, звернень фізичних та юридичних осіб. | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України» від 18.07.2007 № 950, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України» від 30.12.2015 № 1174, Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 № 3166-VI | Протягом року | Структурні підрозділи Держгеонадр | Забезпечення виконання доручень та надання відповідей | Виконано |
| 2. | Участь у вдосконаленні інституційної структури, що відповідає новому порядку надання надр у користування з урахуванням вимог Директиви 94/22 Європейського Парламенту та про умови надання та використання дозволів на пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів. | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами з іншої сторони» | Протягом року | Відділ використання надр та забезпечення виконання процедур надання спеціальних дозволів та міжнародного співробітництва | Пропозиції до проектів нормативно-правових актів | Виконано |
| 3. | Виконання заходів з реалізації угод з міжнародного співробітництва відповідно до компетенції Держгеонадр. | Міжнародні угоди, укладені відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004  № 1906-IV | Протягом року | Відділ використання надр та забезпечення виконання процедур надання спеціальних дозволів та міжнародного співробітництва | Звіт щодо реалізації угод з міжнародного співробітництва | Виконано |
| 4. | Участь представників Держгеонадр у міжнародних конференціях, семінарах, робочих зустрічах. | Міжнародні угоди, укладені відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004  № 1906-IV | Протягом року | Відділ використання надр та забезпечення виконання процедур надання спеціальних дозволів та міжнародного співробітництва | Забезпечення участі в делегаціях України в рамках відповідних міжнародних конвенцій та угод | Виконано |
| 5. | Участь в опрацюванні угод про розподіл продукції. | Закон України «Про угоди про розподіл продукції»  від 14.09.1999 № 1039-XIV | Протягом року | Відділ використання надр та забезпечення виконання процедур надання спеціальних дозволів та міжнародного співробітництва | Пропозиції, зауваження | Виконано |
| 6. | Підготовка матеріалів до засідань Аукціонного комітету. | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 594 | І квартал | Відділ аукціонної діяльності | Протоколи проведення засідань Аукціонного комітету | Виконано |
| 7. | Проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів»  від 17.10.2018 № 848 | Протягом року | Відділ аукціонної діяльності | Договори купівлі-продажу спеціальних дозволів на користування надрами або договору купівлі-продажу спеціальних дозволів на користування надрами з відкладальною обставиною за результатами проведення аукціону | Виконано |
| 8. | Підготовка матеріалів до засідань Комісії з питань надрокористування, Робочої групи з питань надрокористування | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 615, Положення про Комісію з питань надрокористування, затверджене наказом Міністерства екології та природних ресурсів України  від 06.07.2016 № 246, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 20.07.2016  № 991/29121, наказ Держгеонадр від 21.11.2019 № 426 «Про створення дорадчо -консультативного органу Державної служби геології та надр України» | Протягом року | Відділ використання надр та забезпечення виконання процедур надання спеціальних дозволів та міжнародного співробітництва | Протоколи засідань Комісії з питань надрокористування  Робочої групи з питань надрокористування | Виконано |
| 9. | Підготовка матеріалів до засідань Робочої групи Державної служби геології та надр України для попереднього розгляду питань щодо внесення змін до угод про умови користування надрами. | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 615 | Протягом року | Відділ використання надр та забезпечення виконання процедур надання спеціальних дозволів та міжнародного співробітництва | Протоколи проведення засідань Робочої групи | Виконано |
| 10. | Внесення змін до угод про умови користування надрами. | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 615 | Протягом року | Відділ використання надр та забезпечення виконання процедур надання спеціальних дозволів та міжнародного співробітництва | Угоди про умови користування надрами з внесеними змінами | Виконано |
| 11. | Підготовка та передача пакетів документів на зберігання  до ДНВП «Геоінформ України». | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 615 | Протягом року | Відділ використання надр та забезпечення виконання процедур надання спеціальних дозволів та міжнародного співробітництва | Облік спеціальних дозволів на користування надрами | Виконано |
| 12. | Видача спеціальних дозволів на користування надрами за процедурою продажу їх на аукціоні. | Кодекс України про надра, Закон України «Про нафту і газ», Закон України «Про адміністративні послуги», Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Положення про Державну службу геології та надр України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174, Перелік платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою геології та надр, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 705, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження  Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 615, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів»  від 17.10.2018 № 848 | Протягом року | Відділ аукціонної діяльності | Спеціальні дозволи на користування надрами | Виконано |
| 13. | Видача спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціону, продовження строку дії, переоформлення, внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами. | Кодекс України про надра, Закон України «Про нафту і газ», Закон України «Про адміністративні послуги», Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Положення про Державну службу геології та надр України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015  № 1174, Перелік платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою геології та надр, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 705; постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 615 | Протягом року | Відділ використання надр та забезпечення виконання процедур надання спеціальних дозволів та міжнародного співробітництва | Спеціальні дозволи на користування надрами | Виконано |
| 14. | Видача дублікатів спеціальних дозволів на користування надрами. | Кодекс України про надра, Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Положення про Державну службу геології та надр України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015  № 1174, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 615 | Протягом року | Відділ використання надр та забезпечення виконання процедур надання спеціальних дозволів та міжнародного співробітництва | Дублікати спеціальних дозволів на користування надрами | Виконано |
| 15. | Розгляд проектів договорів купівлі-продажу права на користування геологічною інформацією, угод про умови користування надрами та їх візування. | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України» від 30.12.2015 № 1174 | Протягом року | Структурні підрозділи Держгеонадр,  в межах компетенції | Проведення експертизи та візування проектів договорів купівлі-продажу права на користування геологічною інформацією, угод про умови користування надрами | Виконано |
| 16. | Відстеження строків сплати суб’єктами господарювання збору за отримання спеціальних дозволів на користування надрами та вжиття заходів згідно із чинним законодавством України. | Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»,  постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 594 «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами», постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів»  від 17.10.2018 № 848 | Протягом року | Відділ використання надр та забезпечення виконання процедур надання спеціальних дозволів та міжнародного співробітництва,  Відділ аукціонної діяльності | Інформаційний звіт щодо надходження коштів до загального фонду Державного бюджету України, накази Держгеонадр про скасування відповідних рішень. | Виконано |
| 17. | Опрацювання інформаційних звітів про результати геологорозвідувальних робіт, що виконуються за кошти державного бюджету. | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 № 3268-VI, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мінерально-сировинної бази та внесення змін до Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету» від 28.02.2011 № 301 | Щоквартально | Управління геології | Інформаційний звіт про виконання Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року за кошти державного бюджету | Виконується |
| 18. | Розгляд проектів дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення. | Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 03.03.2003 № 34/м | Протягом року | Управління геології | Кількість проектів | Виконано |
| 19. | Розгляд проектів робіт та планів розробки родовищ корисних копалин. | Кодекс України про надра, стаття 51 | Протягом року | Управління геології | Кількість проектів | Виконано |
| 20. | Розроблення проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Держгеонадр, перегляд нормативно-правових актів з метою вдосконалення їх положень, а також приведення їх у відповідність із законодавством та їх супровід. Зокрема | Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950  «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України»,  постанова Кабінету Міністрів України від 06.09 2005 № 870 «Про затвердження Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України» | Протягом року | Юридичний департамент, структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Прийнято постанову (розпорядження) Кабінету Міністрів України/ Проект нормативно-правового акта надіслано на погодження із заінтересованими органами/Проект нормативно-правового акта погоджено із заінтересованими органами та отримано висновок Міністерства юстиції України/Наказ зареєстровано Міністерством юстиції України» | Виконується |
| 20.1. | розроблення та подання на розгляд:  реалізація структурно-функціональної реформи Держгеонадр та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери її управління | IV квартал | Структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Прийнято постанову (розпорядження) Кабінету Міністрів України | Виконується |
| проекту Кодексу України про надра (нова редакція) | IV квартал | Юридичний департамент, структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Проект нормативно-правового акта надіслано на погодження до заінтересованих органів. | Виконується |
| проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1117 | IV квартал | Юридичний департамент, структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України | Виконується |
| проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 1374 | IV квартал | Юридичний департамент, структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України | Виконується |
| проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 № 702 «Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри» | ІІІ квартал | Юридичний департамент, структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України | Виконується |
| проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1075 | ІІІ квартал | Управління геології , Юридичний департамент, структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України | Виконується |
| проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.1994 № 865 | ІІІ квартал | Управління геології, Юридичний департамент, структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України | Виконується |
| проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення затверджених постановою Кабінету Міністрів України  від 12.12.1994 № 827 | IV квартал | Управління геології, Юридичний департамент, структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України | Виконується |
| проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики оцінки ресурсів та запасів газу центрально-басейнового типу» | IV квартал | Управління геології, Юридичний департамент, структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України | Виконується |
| проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» | ІІІ квартал | Юридичний департамент, структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України | Виконано |
| проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики оцінки ресурсів та запасів газу (метану) вугільних родовищ» | IV квартал | Управління геології, Юридичний департамент, структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України | Виконується |
| проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку ведення каталогу відомостей про геологічну інформацію» | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992  № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2005 № 34/5 «Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.04.2005 р.  № 381/10661 | IV квартал | Управління геології, Юридичний департамент, структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Наказ зареєстровано Міністерством юстиції України | Виконується |
| проекту наказу Міністерства енергетики та захисту довкілля України «Про затвердження порядку функціонування Державного сховища геологічної інформації та кам’яного матеріалу і порядку передачі до нього первинної геологічної інформації» | IV квартал | Управління геології, Юридичний департамент, структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Наказ зареєстровано Міністерством юстиції України | Виконується |
| проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку оцифрування геологічної інформації» | IV квартал | Управління геології, Юридичний департамент, структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Наказ зареєстровано Міністерством юстиції України | Виконується |
| 20.2. | Приведення у відповідність з Конституцією та законодавством України:  - наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 03.03.2003 № 34/м «Про затвердження Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.05.2003 № 377/7698;  - наказу Державного комітету України по геології і використанню надр від 26.11.1997 № 135 «Про затвердження Інструкції про грошові винагороди за відкриття нових родовищ корисних копалин, що мають промислове значення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.1998  № 96/2536;  - наказу Державної комісії України по запасах корисних копалин при Комітеті України з питань геології та використання надр від 18.10.1999 № 120 «Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення та порядок подання в ДКЗ України матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ нафти і газу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.12.1999  № 853/4146;  - наказу Державного комітету природних ресурсів від 13.12.2004 № 244 «Про затвердження Правил нормативного забезпечення геологічного вивчення надр», затвердженого в Міністерстві юстиції України 14.02.2005  № 223/10503;  - наказу Державної комісії України по запасах корисних копалин при Міністерстві екології та природних ресурсів України від 16.12.2002 № 199 «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ будівельного й облицювального каменю», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.01.2003  № 78/7399;  - наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.11.2000 № 217 «Про затвердження Порядку обліку, зберігання та користування фондовими геологічними матеріалами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2000 № 910/5131;  - наказу Державної комісії по запасах корисних копалин при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України від 25.06.2007 № 198 «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ піску та гравію», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.07.2007 № 819/4086;  - наказу Державної комісії по запасам корисних копалин при Держкомгеології України від 02.08.1996 № 29 «Про затвердження порядку визначення вартості робіт по проведенню державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.11.1996  № 652/1677;  - наказу Державної комісії по запасах корисних копалин при Державному комітеті природних ресурсів України від 02.12.2004 № 263 «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ глинистих порід», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2004 № 1595/10194;  - наказу Державної комісії по запасах корисних копалин при Державному комітеті природних ресурсів України від 14.12.1998 №100 «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ уранових руд», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.02.1999 № 90/3383;  - наказу Державної комісії по запасах корисних копалин при Державному комітеті природних ресурсів України від 25.10.2004 № 224 «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікацій запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ до торфових родовищ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.11.2004  № 1418/10017;  - наказу Державного комітету України по геології і використанню надр від 09.11.1998 № 163 «Про Положення про Державну геологічну карту України масштабу 1:200000», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.01.1999  № 8/3301;  - наказу Державної комісії по запасах корисних копалин від 03.10.1997 № 83 «Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення і порядок подання в ДКЗ України матеріалів з геолого-економічної оцінки запасів вугілля і горючих сланців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.1997 № 499/2303;  - наказу Державної комісії по запасах корисних копалин при Державному комітеті природних ресурсів України від 25.10.2004 № 225 «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ вугілля», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.11.2004  № 1419/10018»;   * наказу Державної комісії по запасах корисних копалин при Міністерстві екології та природних ресурсів України від 08.08.2003 № 145 «Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення та порядок подання до Державної комісії України по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ мінеральних підземних вод», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.08.2003  № 732/8053; * наказу Державної комісії по запасах корисних копалин при Міністерстві екології та природних ресурсів України від 02.09.2003 № 162 «Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення та порядок подання до Державної комісії України по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ питних і технічних підземних вод», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.09.2003 № 811/8132; * наказу Державної комісії по запасах корисних копалин при Міністерстві екології та природних ресурсів України від 29.12.2005 № 338 «Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення та порядок подання до Державної комісії України по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ лікувальних грязей»зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.02.2006  № 98/11972; * наказу Державної комісії по запасах корисних копалин при Міністерстві екології та природних ресурсів України від 23.06.2009 № 222 «Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення та порядок подання до Державної комісії України по запасах корисних копалин матеріалів попередньої геолого-економічної оцінки родовищ підземних вод», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.07.2009  № 689/16705; * наказу Державної комісії по запасах корисних копалин при Міністерстві екології та природних ресурсів України від 04.02.2000 № 23 «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.02.2000 №109/4330; * наказу Державної комісії по запасах корисних копалин при Міністерстві екології та природних ресурсів України від 18.10.2002 № 155 «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ руд чорних металів (заліза, марганцю та хрому)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.11.2002 № 881/7169; * наказу Державної комісії по запасах корисних копалин при Міністерстві екології та природних ресурсів України від 07.12.2005 № 300«Про затвердження Положення про порядок розробки та обґрунтування кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів твердих корисних копалин у надрах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2006  № 65/11939; * наказу Державної комісії по запасах корисних копалин при Міністерстві екології та природних ресурсів України від 10.11.2003 № 209 «Про внесення змін та доповнень до Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.112003  № 1072/8393; * наказу Державної комісії по запасах корисних копалин при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України від 01.11.2006 № 283 «Про внесення змін до Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.2006 № 1200/13074; * наказу Державної комісії по запасах корисних копалин при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України від 05.12.2005 № 296 «Про внесення змін та доповнень до Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2006  № 57/11931; * наказу Державної комісії по запасах корисних копалин (ДКЗ України) від 10.07.1998  № 46 «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.07.1998  № 475/2915; * наказу Державної комісії по запасах корисних копалин при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України від 07.11.2008 № 523 «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічної оцінки загальних (емісійних) та видобувних запасів шахтного метану вуглегазових родовищ у зонах супутньої технологічно необхідної дегазації під час розробки вугільних пластів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.01.2009  № 7/16023; * наказу Державної комісії по запасах корисних копалин при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України від 20.12.2006 № 354 «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ каолінів» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2007  № 16/13283; * наказу Державної комісії по запасах корисних копалин при Державному комітеті природних ресурсів України від 29.12.2004 № 298 «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ лікувальних грязей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.01.2005 № 31/10311; * наказу Державної комісії по запасах корисних копалин при Міністерстві екології та природних ресурсів України  від 14.03.2002 № 32«Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ мінеральних підземних вод» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.04.2002 № 320/6608; * наказу Державної комісії по запасах корисних копалин при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України від 06.10.2009 № 393 «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ промислових підземних вод», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.10.2009 № 981/16997; * наказу Державної комісії по запасах корисних копалин при Міністерстві екології та природних ресурсів України від 10.02.2003 № 29 «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ бурштину» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.02.2003  № 155/7476; * наказу Державної комісії по запасах корисних копалин при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України від 19.03.2007 № 77«Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ п'єзооптичного кварцу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.05.2007 № 477/13744; * наказу Державної комісії по запасах корисних копалин при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України від 07.06.2007 № 182 «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ теплоенергетичних підземних вод» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.2007 № 704/13971; * наказу Державної комісії по запасах корисних копалин при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України від 05.12.2005 № 295 «Про внесення змін та доповнень до Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ мінеральних підземних вод»,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2006 № 58/11932; * наказу Державної комісії по запасах корисних копалин при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України від 27.11.2006 № 316«Про затвердження Положення про порядок техніко-економічного обґрунтування кондицій для підрахунку запасів родовищ нафти і газу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2006  № 1383/13257; * наказу Комітету України з питань геології та використання надр» від 15.02.2000 № 19 «Про затвердження Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2000 № 124/4345; * наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 15.03.2017 № 118 «Про затвердження Правил розробки нафтових і газових родовищ» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2017 № 692/30560. | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992  № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2005 № 34/5 «Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.04.2005 р.  № 381/10661 | Протягом року | Управління геології, Юридичний департамент, структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Наказ зареєстровано Міністерством юстиції України | Виконується |
| 21. | Представництво інтересів Державної служби геології та надр України в судових органах. | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації» від  26.11.2008 № 1040 | Протягом року | Юридичний департамент | Звіт | Виконано |
| 22. | Проведення перевірок стану дотримання законодавства на підприємствах та організаціях, що належать до сфери управління Держгеонадр. | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації» від 26.11.2008 № 1040 | Протягом року | Юридичний департамент | Звіт | Виконано |
| 23. | Координація роботи структурних підрозділів Держгеонадр в частині взаємодії з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України. | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України» від 18.07.2007 № 950 | Протягом року | Юридичний департамент | Звіт | Виконано |
| 24. | Опрацювання проектів нормативно-правових актів, надісланих розробниками, підготовка висновків і зауважень до них та їх погодження. | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України» від 18.07.2007 № 950 | Протягом року | Юридичний департамент, структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Лист-відповідь | Виконано |
| 25. | Проведення планових перевірок надрокористувачів щодо дотримання ними законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр за щоквартальними планами, затвердженими Держгеонадрами, та позапланових перевірок. | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України»  від 30.12.2015 № 1174 | Протягом року | Департамент державного геологічного контролю | Звіт | Виконано |
| 26. | Проведення перевірок ефективності та якості виконання геологічних робіт. | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України» від 30.12.2015 № 1174 | Протягом року | Департамент державного геологічного контролю | Звіт | Виконано |
| 27. | Складання протоколів про адміністративні правопорушення, підготовка матеріалів для розгляду справ про адміністративні правопорушення. | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України» від 30.12.2015 № 1174 | Протягом року | Департамент державного геологічного контролю | Звіт | Виконано |
| 28. | Підготовка матеріалів для розгляду питань щодо зупинення та анулювання дії спеціальних дозволів на користування надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами), поновлення їх дії у разі зупинення. | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України» від 30.12.2015 № 1174 | Протягом року | Департамент державного геологічного контролю | Протоколи засідань Робочої групи | Виконано |
| 29. | Підготовка, затвердження кошторисів і планів асигнувань та штатного розпису за КПКВК 2404010 «Керівництво та управління в сфері геологічного вивчення та використання надр» на 2019 рік. | Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57, постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 | Протягом 30 календарних днів після затвердження розписів відповідних бюджетів | Департамент бухгалтерського обліку, звітності, забезпечення діяльності та управління майном | Затверджені кошторис і план асигнувань на  2019 рік | Виконано |
| 30 | Підготовка, затвердження кошторисів і планів асигнувань за КПКВК 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази» на 2019 рік. | Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57, постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до  2030 року» | Протягом 30 календарних днів після затвердження розписів відповідних бюджетів | Департамент бухгалтерського обліку, звітності, забезпечення діяльності та управління майном | Затверджені кошторис і план асигнувань на  2019 рік | Виконано |
| 31. | Розроблення проектів паспортів бюджетних програм на 2019 рік за КПКВК 2404010 «Керівництво та управління в сфері геологічного вивчення та використання надр» та КПКВК 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази». | Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 | Протягом 30 днів після набрання чинності закону про Державний бюджет України | Департамент бухгалтерського обліку, звітності, забезпечення діяльності та управління майном | Проекти паспортів бюджетних програм на 2019 рік за КПКВК 2404010 «Керівництво та управління в сфері геологічного вивчення та використання надр» та КПКВК 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази» | Виконано |
| 32. | Складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм за 2018 рік за КПКВ 2404010 «Керівництво та управління в сфері геологічного вивчення та використання надр» та КПКВ 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази». | Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 | У терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності | Департамент бухгалтерського обліку, звітності, забезпечення діяльності та управління майном | Звіти про виконання паспортів бюджетних програм | Виконано |
| 33. | Підготовка інформації про виконання показників фінансових планів підприємств, що входять до сфери управління Держгеонадр . | Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 | Щоквартально за звітні квартали поточного року - до  31 травня,  31 серпня та 30 листопада кожного року за IV квартал звітного року та звітний рік - до 31 березня року, що настає за звітним період | Департамент бухгалтерського обліку, звітності, забезпечення діяльності та управління майном | Узагальнена інформація | Виконується |
| 34. | Розгляд та затвердження фінансових планів підприємств на 2020 рік. | Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  від 02.03.2015 № 205 | Червень | Департамент бухгалтерського обліку, звітності, забезпечення діяльності та управління майном | Фінансові плани на 2020 рік | Виконано |
| 35. | Складання бюджетних запитів на 2020 рік за КПКВК 2404010 «Керівництво та управління в сфері геологічного вивчення та використання надр» і КПКВК 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази». | Інструктивні листи Міністерства фінансів України | Липень | Департамент бухгалтерського обліку, звітності, забезпечення діяльності та управління майном | Бюджетний запит на  2020 рік | Виконано |
| 36. | Проведення системної роз’яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр; організація і проведення семінарів, конференцій, круглих столів тощо та участь у публічних заходах. | Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII, розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання удосконалення роз’яснювальної роботи органами виконавчої влади» від 29.09.2010 № 1912, постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»  від 03.11.2010 № 996 | Протягом року | Структурні підрозділи Держгеонадр | Роз’яснювальна робота з пріоритетних питань державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр через офіційний  веб-сайт Держгеонадр та ЗМІ; проведення та участь у семінарах, конференціях, круглих столах тощо | Виконано |
| 37. | Забезпечення роботи телефонної «гарячої лінії» Держгеонадр. | Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади» від 09.06.2011 № 589-р, Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 07.02.2008 № 109/2008 | Протягом року | Сектор забезпечення діяльності Голови та взаємодії зі ЗМІ | Надання консультацій, опрацювання звернень, що надійшли на телефонну «гарячу лінію» Держгеонадр | Виконано |
| 39. | Інформаційне наповнення офіційного веб-сайту Держгеонадр. | Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої служби» від 04.01.2002 № 3 | Протягом року | Сектор забезпечення діяльності Голови та взаємодії зі ЗМІ,  структурні підрозділи Держгеонадр | Забезпечення наповнення  веб-сайту Держгеонадр | Виконано |
| 40. | Забезпечення взаємодії з Громадською радою при Держгеонадрах. | Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010 № 996, Положення про Громадську раду при Державній службі геології та надр України, затверджене наказом Держгеонадр від 18.08.2017 № 371 | Протягом року | Сектор забезпечення діяльності Голови та взаємодії зі ЗМІ,  структурні підрозділи Держгеонадр | Проведення засідань Громадської ради | Виконано |
| 41. | Забезпечення доступу до публічної інформації. | Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI | Протягом року | Структурні підрозділи Держгеонадр | Надання інформації за запитами на інформацію | Виконано |
| 42. | Забезпечення проведення заходів, спрямованих на запобігання корупції. | Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014  № 1700-VІІ | Протягом року | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Проведення заходів, спрямованих на запобігання корупції | Виконано |
| 43. | Забезпечення зайняття вакантних посад спеціалістів, керівників та заступників керівників структурних підрозділів Держгеонадр. | Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015  № 889-VIII, Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (із змінами) | Протягом року | Сектор по роботі з персоналом та державними підприємствами | Призначення на посади державних службовців у Держгеонадрах | Виконано |
| 44. | Забезпечення зайняття вакантних посад керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеонадр. | Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки» від 03.09.2008 № 777 | Протягом року за умови оголошення конкурсу | Сектор по роботі з персоналом та державними підприємствами | Призначення на посади керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеонадр | Виконано |
| **Завдання 0412 Розвиток бази паливно-енергетичних ресурсів** | | | | | | |
| 45. | Підготовка пропозицій результативних показників по вуглеводневій сировині на 2019 рік. | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.11 № 3268-VI | Протягом 30 днів після набрання чинності закону про Державний бюджет України | Управління геології | Сформовані пропозиції результативних показників по вуглеводневій сировині на  2019 рік | Виконано |
| 46. | Розгляд матеріалів деталізаційних геологорозвідувальних робіт з метою забезпечення приростів запасів вуглеводнів. | Закон України «Про затверд­жен­ня Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.11 № 3268-VI | ІV квартал  2019 року | Управління геології | Протокол засідання Науково-технічної ради Держгеонадр | Виконано |
| 47. | Розгляд робіт з ведення державного обліку родовищ, запасів і проявів нафти та газу. | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України»  від 30.12.2015 № 1174 | IІ-ІІІ квартали  2019 року | Управління геології | Підготовка державних балансів запасів корисних копалин | Виконано |
| 48. | Розгляд стану робіт із здійснення обліку параметричних, пошукових, розвідувальних та експлуатаційних нафтових і газових свердловин. | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України»  від 30.12.2015 № 1174 | ІV квартал  2019 року | Управління геології | Протокол засідання Науково-технічної ради Держгеонадр | Виконано |
| 49. | Опрацювання геологічних звітів за результатами проведених геологорозвідувальних робіт на вуглеводневу сировину. | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України»  від 30.12.2015 № 1174 | Протягом року | Управління геології | Протоколи засідання Науково-технічної ради Держгеонадр | Виконано |
| 50. | Розгляд і затвердження проектів/доповнень до проектів на проведення геологорозвідувальних робіт. | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України»  від 30.12.2015 № 1174 | Протягом року | Управління геології | Протоколи засідання Науково-технічної ради Держгеонадр | Виконано |
| **Завдання 0413 Розвиток бази металічних, неметалічних корисних копалин та інших паливно-енергетичних ресурсів** | | | | | | |
| 51. | Підготовка пропозицій результативних показників металічних, неметалічних та горючих корисних копалин на  2019 рік. | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 № 3268-VI | Протягом 30 днів після набрання чинності закону про Державний бюджет України | Управління геології | Сформовані пропозиції результативних показників металічних, неметалічних та горючих корисних копалин на  2019 рік | Виконано |
| 52. | Розгляд і затвердження проектів / доповнень до проектів на проведення геологорозвідувальних робіт. | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України»  від 30.12.2015 № 1174 | Протягом року | Управління геології | Протоколи засідання Науково-технічної ради Держгеонадр | Виконано |
| 53. | Розгляд геологічних звітів за результатами проведення геологорозвідувальних робіт. | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України»  від 30.12.2015 № 1174 | Протягом року | Управління геології | Протоколи засідання Науково-технічної ради Держгеонадр | Виконано |
| 54. | Розгляд робіт з ведення державного обліку запасів, родовищ і проявів металічних, неметалічних та горючих корисних копалин. | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 № 3268-VI | ІІ-ІІІ квартали  2019 року | Управління геології | Підготовка державних балансів запасів металічних, неметалічних та горючих корисних копалин | Виконано |
| **Завдання 0414 Забезпечення геологічних, еколого-геологічних та інших досліджень території України, науково-методичне**  **та технічне супроводження робіт спрямованих на розбудову мінерально-сировинної бази** | | | | | | |
| 55. | Розгляд результатів робіт з моніторингу поширення та розвитку інженерно-геологічних процесів та явищ в межах території України. | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 № 3268-VI | IV квартал  2019 року | Управління геології | Протоколи засідання Науково-технічної ради Держгеонадр | Виконано |
| 56. | Розгляд результатів моніторингу підземних вод. | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 № 3268-VI | IV квартал  2019 року | Управління геології | Протоколи засідання Науково-технічної ради Держгеонадр | Виконано |
| 57. | Розгляд звітів з регіональних геологічних досліджень та підготовлених до видання комплектів Державної геологічної карти масштабу 1:200 000. | Кодекс України про надра, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України»  від 30.12.2015 № 1174 | Протягом року | Управління геології | Протоколи засідання Науково-редакційної ради Держгеонадр | Виконано |
| ***Стратегічна ціль 053 Формування і забезпечення реалізації державної політики у сфері раціонального використання,***  ***відтворення і охорони природних ресурсів, розвитку водного господарства і меліорації земель,***  ***геологічного вивчення та раціонального використання надр*** | | | | | | |
| **Завдання 0534 Охорона та відтворення вод (поверхневі, підземні, морські) раціональне використання водних ресурсів** | | | | | | |
| 58. | Підготовка пропозицій результативних показників по підземних водах на  2019 рік. | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 № 3268-VI | Протягом 30 днів після набрання  чинності закону про Державний бюджет України | Управління геології | Сформовані пропозиції результативних показників по підземних водах на 2019 рік | Виконано |
| 59. | Розгляд результатів робіт з буріння артезіанських свердловин з метою забезпечення населення питною водою. | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 № 3268-VI | IV квартал  2019 року | Управління геології | Протоколи засідання Науково-технічної ради Держгеонадр | Виконано |
| 60. | Розгляд результатів гідрогеологічних робіт. | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 № 3268-VI | IV квартал  2019 року | Управління геології | Протоколи засідання Науково-технічної ради Держгеонадр | Виконано |
| 61. | Розгляд і затвердження проектів/доповнень до проектів на проведення геологорозвідувальних робіт. | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України»  від 30.12.2015 № 1174 | Протягом року | Управління геології | Протоколи засідання Науково-технічної ради Держгеонадр | Виконано |
| 62. | Розгляд геологічних звітів за результатами проведення геологорозвідувальних робіт. | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України»  від 30.12.2015 № 1174 | Протягом року | Управління геології | Протоколи засідання Науково-технічної ради Держгеонадр | Виконано |
| 63. | Розгляд матеріалів стосовно надання висновків щодо видачі дозволів на спеціальне водокористування. | Водний кодекс України,  стаття 49 | Протягом року | Управління геології | Кількість проектів | Виконано |
| 64. | Розгляд робіт з ведення державного обліку родовищ, запасів і проявів підземних вод. | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 № 3268-VI | I-ІІІ квартали  2019 року | Управління геології | Підготовка державних балансів запасів корисних копалин | Виконано |
| 65. | Розгляд проектів щодо проведення робіт на землях водного фонду. | Водний кодекс України,  стаття 86 | Протягом року | Управління геології | Кількість проектів | Виконано |
| 66. | Розгляд проектів стосовно встановлення меж зон санітарної охорони водозабору. | Водний кодекс України,  стаття 93 | Протягом року | Управління геології | Кількість проектів | Виконано |
| ***Стратегічна ціль 091 Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів у сфері екології***  ***та природних ресурсів, водного господарства*** | | | | | | |
| **Завдання 0911 Підвищення кваліфікації та перепідготовка державних службовців, виконання науково-дослідних робіт**  **у сфері екології та природних ресурсів** | | | | | | |
| 67. | Забезпечення підвищення рівня професійної компетентності та підвищення кваліфікації державних службовців Держгеонадр. | Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015  № 889-VIII | Протягом року | Сектор по роботі з персоналом та державними підприємствами | Підвищення рівня професійної компетентності та підвищення кваліфікації  державних службовців Держгеонадр | Виконано |

**Завідувач Сектору забезпечення**

**діяльності Голови та взаємодії зі ЗМІ М. КАМАСА**