|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Т.в.о. Голови Державної служби геології та надр України _______________ О.В. Кирилюк «____» _____________ 2018 р. |
| --- | --- |

Звіт про результати виконання Річного плану роботи

Державної служби геології та надр України за 2017 рік

| № з/п | Найменування заходу | Рішення, на підставі яких виконується захід | Строк виконання | Відповідальний виконавець | Форма завершення заходу | Стан виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Стратегічна ціль 041 Забезпечення потреб національної економіки у мінеральних та водних ресурсах |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 0411 Реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та використання надр |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Опрацювання доручень, листів органів державної влади, звернень фізичних та юридичних осіб | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України» від 18.07.2007 р. № 950, Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України» від 30.12.2015 № 1174, Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 № 3166-VI | Протягом року | Структурні підрозділи Держгеонадр | Забезпечення виконання доручень та надання відповідей | Виконано |
| 2. | Розробка нормативно-правових актів та їх юридичне супроводження на виконання законів, доручень Уряду. Зокрема, проекту Закону України «Про внесення змін до статті 45 Кодексу України про надра», проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін, відновлення дії та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (нова назва – проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»); проекту Кодексу України про надра (в новій редакції); проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1117; проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 1374; проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Правил розробки нафтових і газових родовищ» | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України» від 18.07.2007 № 950, розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання реформування газового сектору» від 25.03.2015 № 375, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України» від 23.08.2016 № 615-р | Протягом року | Юридичний департамент, структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Проект нормативно-правового акта | Виконано |
| 3. | Представництво інтересів Державної служби геології та надр України в судових органах | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації» від 26.11.2008 № 1040 | Протягом року | Юридичний департамент | Звіт | Виконано |
| 4. | Організація роботи, пов’язаної з укладенням договорів, участь у їх підготовці | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України» від 30.12.2015 № 1174 | Протягом року | Юридичний департамент, структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Укладені договори | Виконано |
| 5. | Проведення перевірок стану дотримання законодавства на підприємствах та організаціях, що належать до сфери управління Держгеонадр | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації» від 26.11.2008 № 1040 | Протягом року | Юридичний департамент | Звіт | Виконано |
| 6. | Координація роботи структурних підрозділів Держгеонадр в частині взаємодії з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України» від 18.07.2007 № 950 | Протягом року | Юридичний департамент | Звіт | Виконано |
| 7. | Опрацювання проектів нормативно-правових актів, надісланих розробниками, підготовка висновків і зауважень до них та їх погодження | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України» від 18.07.2007 № 950 | Протягом року | Юридичний департамент, структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Лист-відповідь | Виконано |
| 8. | Розгляд проектів договорів купівлі-продажу права на користування геологічною інформацією, угод про умови користування надрами та їх візування | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України» від 30.12.2015 № 1174 | Протягом року | Юридичний департамент, структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Проведення експертизи та візування проектів договорів купівлі-продажу права на користування геологічною інформацією, угод про умови користування надрами | Виконано |
| 9. | Вдосконалення інституційної структури, що відповідає новому порядку надання надр у користування з урахуванням вимог Директиви 94/22 Європейського Парламенту та про умови надання та використання дозволів на пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847 – р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами з іншої сторони» | Протягом року | Юридичний департамент, структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Розроблення проектів нормативно-правових актів | Виконано |
| 10. | Участь в опрацюванні угод про розподіл продукції | Закон України «Про угоди про розподіл продукції» від 14.09.1999 № 1039-XIV | Протягом року | Структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Пропозиції, зауваження | Виконано |
| 11. | Підготовка звіту про надання спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціону, а також за результатами проведення аукціонів | Лист Секретаріату Ради національної безпеки і оборони України від 10.01.2012 № 30/9-6-1 | Щорічно | Управління надрокористування та міжнародного співробітництва | Інформаційний звіт щодо надання спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціонів, а також за результатами їх проведення | Виконано |
| 12. | Здійснення заходів з реалізації Угод з міжнародного співробітництва відповідно до компетенції Держгеонадр | Міжнародні угоди, укладені відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 № 1906-IV | Протягом року | Управління надрокористування та міжнародного співробітництва | Звіт щодо реалізації Угод з міжнародного співробітництва | Виконано |
| 13. | Участь керівництва та фахівців Держгеонадр у міжнародних конференціях, семінарах, робочих зустрічах | Міжнародні угоди, укладені відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 № 1906-IV | Протягом року | Управління надрокористування та міжнародного співробітництва | Забезпечення участі в делегаціях України в рамках міжнародних конвенцій та угод | Виконано |
| 14. | Попередній розгляд заяв з відповідними документами на надання, продовження строку дії, переоформлення, внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами, опрацювання матеріалів на отримання дублікату та занесення інформації до електронної інформаційної бази даних | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 615 | Протягом року | Управління надрокористування та міжнародного співробітництва | Відомості електронної інформаційної бази даних | Виконано |
| 15. | Підготовка проектів листів до правоохоронних органів, суб’єктів фінансового моніторингу, органів ДФС | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 615 | Протягом року | Управління надрокористування та міжнародного співробітництва | Інформація від правоохоронних органів, суб’єктів фінансового моніторингу, органів ДФС | Виконано |
| 16. | Підготовка проектів листів щодо погодження надання надр у користування, продовження строку дії спеціальних дозволів | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 615 | Протягом року | Управління надрокористування та міжнародного співробітництва | Погодження надання надр у користування, продовження строку дії спеціальних дозволів | Виконано |
| 17. | Підготовка робочих примірників спеціальних дозволів та подання матеріалів на засідання Комісії з питань надрокористування | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 615 | Протягом року | Управління надрокористування та міжнародного співробітництва | Протоколи проведення засідань Комісії з питань надрокористування | Виконано |
| 18. | Підготовка наказів про надання, продовження строку дії, переоформлення, внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами та на отримання дублікатів | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 615 | Протягом року | Управління надрокористування та міжнародного співробітництва | Накази про надання, продовження строку дії, переоформлення, внесення змін до спеціальних дозволів та на отримання дублікатів | Виконано |
| 19. | Передача до ДНВП «Геоінформ України» копій наказів Держгеонадр | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 615 | Протягом року | Управління надрокористування та міжнародного співробітництва | Відомості електронної інформаційної бази даних | Виконано |
| 20. | Видача дублікатів спеціальних дозволів на користування надрами та угод про умови користування надрами (у разі потреби) | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 615, Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI | Протягом року | Управління надрокористування та міжнародного співробітництва | Дублікати спеціального дозволу на користування надрами | Виконано |
| 21. | Підготовка проектів листів-повідомлень про розмір та порядок сплати збору за надання, продовження строку дії та внесення змін до спеціальних дозволів | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 615 | Протягом року | Управління надрокористування та міжнародного співробітництва | Листи щодо сплати збору за надання, продовження строку дії та внесення змін до спеціальних дозволів | Виконано |
| 22. | Забезпечення погодження угод про умови користування надрами | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 615 | Протягом року | Управління надрокористування та міжнародного співробітництва | Погоджені угоди про умови користування надрами | Виконано |
| 23. | Підготовка матеріалів до засідань Робочої групи Державної служби геології та надр України для попереднього розгляду питань щодо внесення змін до угод про умови користування надрами | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 615 | Протягом року | Управління надрокористування та міжнародного співробітництва | Протоколи проведення засідань Робочої групи Держгеонадр | Виконано |
| 24. | Видача надрокористувачам спеціальних дозволів на користування надрами та/або угод про умови користування надрами | Кодекс України про надра, Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 615, Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 594, Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI | Протягом року | Управління надрокористування та міжнародного співробітництва | Спеціальні дозволи на користування надрами та угоди про умови користування надрами | Виконано |
| 25. | Підготовка пропозицій щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон та проектів листів щодо погодження продажу спеціальних дозволів на аукціонах | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 594 | Протягом року | Управління надрокористування та міжнародного співробітництва | Переліки ділянок надр, погодження продажу спеціальних дозволів на користування надрами на аукціонах | Виконано |
| 26. | Підготовка наказів про затвердження переліків ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон для прийняття рішення про проведення аукціонів | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 594 | Протягом року | Управління надрокористування та міжнародного співробітництва | Накази про проведення аукціонів | Виконано |
| 27. | Підготовка до засідань аукціонного комітету | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 594 | Протягом року | Управління надрокористування та міжнародного співробітництва | Протоколи засідань аукціонного комітету | Виконано |
| 28. | Забезпечення опублікування у газеті «Урядовий кур’єр» оголошень про проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та подання їх для розміщення на офіційному веб-сайті Держгеонадр | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 594 | Протягом року | Управління надрокористування та міжнародного співробітництва | Оприлюднення оголошень про проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами | Виконано |
| 29. | Підготовка до проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 594 | Протягом року | Управління надрокористування та міжнародного співробітництва | Протоколи проведення аукціонів | Виконано |
| 30. | Підготовка для оприлюднення на офіційному веб-сайті Держгеонадр переліків переможців аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 594 | Протягом року | Управління надрокористування та міжнародного співробітництва | Публікації інформаційного матеріалу на офіційному веб-сайті Держгеонадр | Виконано |
| 31. | Підготовка та забезпечення підписання договорів купівлі-продажу спеціальних дозволів на користування надрами | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 594 | Протягом року | Управління надрокористування та міжнародного співробітництва | Договори купівлі-продажу спеціальних дозволів на користування надрами | Виконано |
| 32. | Видача переможцям аукціонів спеціальних дозволів на користування надрами та угод про умови користування надрами | Кодекс України про надра, Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI, Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 615, Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 594 | Протягом року | Управління надрокористування та міжнародного співробітництва | Спеціальні дозволи на користування надрами та угоди про умови користування надрами | Виконано |
| 33. | Підготовка та своєчасне подання інформаційних матеріалів для розміщення її на офіційному веб-сайті Держгеонадр, Єдиному державному порталі адміністративних послуг та в Реєстрі адміністративних послуг | Кодекс України про надра, Закон України «Про адміністративні послуги», постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 615, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 594 | Протягом року | Управління надрокористування та міжнародного співробітництва | Наповнення офіційного веб-сайту Держгеонадр України, Реєстру адміністративних послуг, Єдиного державного порталу адміністративних послуг | Виконано |
| 34. | Розгляд результатів виконання річних геологічних завдань з виконання регіональних геолого-геофізичних, геологозйомочних, пошукових та розвідувальних робіт, що виконуються за кошти державного бюджету, та внесення пропозицій до пооб’єктних планів підприємств галузі на наступний рік | Кодекс України про надра, Порядок проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.1999 № 83 | ІV квартал 2017 року | Управління геології | Протокол засідання науково-технічної ради Держгеонадр | Виконано |
| 35. | Опрацювання інформаційних звітів про виконання регіональних геологічних, еколого-геологічних та інших досліджень, а також робіт з наукового супроводження геологорозвідувального процесу | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 № 3268-VI, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мінерально-сировинної бази та внесення змін до Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету» від 28.02.2011 № 301 | Щоквартально | Управління геології | Інформаційний звіт про виконання заходів Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року | Виконано |
| 36. | Опрацювання програм робіт з геологічного вивчення, геологічного вивчення з дослідно-промисловою розробкою, видобування корисних копалин, як невід’ємної частини угоди про умови користування надрами до спеціального дозволу на користування надрами | Постанова Кабінету Міністрів України «Про Положення про Державну службу геології та надр України» від 30.12.2015 № 1174 | Протягом року | Управління геології | Надання пропозицій до програми робіт | Виконано |
| 37. | Розгляд проектів дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення | Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 03.03.2003 № 34/м | Протягом року | Управління геології | Кількість проектів | Виконано |
| 38. | Розгляд проектів робіт та планів розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини | Кодекс України про надра, стаття 51 | Протягом року | Управління геології | Кількість проектів | Виконано |
| 39. | Проведення аналітичних досліджень стану використання нафтогазоносних ділянок надр з метою встановлення причин видобутку нафти | Рішення Колегії Рахункової палати України від 05.12.2016 № 26-4 | Протягом року | Управління геології | Аналітична довідка | Виконано |
| 40. | Підготовка, затвердження кошторисів і планів асигнувань та штатного розпису за КПКВК 2404010 «Керівництво та управління в сфері геологічного вивчення та використання надр» на 2017 рік | Наказ Мінфіну від 28.01.2002 № 57, постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 | Протягом 30 календарних днів після затвердження розписів відповідних бюджетів | Фінансово-економічний відділ | Затверджені кошторис і план асигнувань на 2017 рік | Виконано |
| 41. | Підготовка, затвердження кошторисів і планів асигнувань за КПКВК 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази» на 2017 рік | Наказ Мінфіну від 28.01.2002 № 57, постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» | Протягом 30 календарних днів після затвердження розписів відповідних бюджетів | Фінансово-економічний відділ | Затверджені кошторис і план асигнувань на 2017 рік | Виконано |
| 42. | Розроблення проектів паспортів бюджетних програм на 2017 рік за КПКВК 2404010 «Керівництво та управління в сфері геологічного вивчення та використання надр» та КПКВК 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази» | Наказ Мінфіну від 29.12.2002 № 1098 | Протягом 30 днів після набрання чинності законом про Державний бюджет України | Фінансово-економічний відділ | Проекти паспортів бюджетних програм на 2017 рік за КПКВК 2404010 «Керівництво та управління в сфері геологічного вивчення та використання надр» та КПКВК 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази» | Виконано |
| 43. | Складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм за 2016 рік за КПКВК 2404010 «Керівництво та управління в сфері геологічного вивчення та використання надр» та КПКВК 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази» | Наказ Мінфіну від 29.12.2002 № 1098 | У терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності | Фінансово-економічний відділ | Звіти про виконання паспортів бюджетних програм | Виконано |
| 44. | Підготовка інформації про виконання показників фінансових планів підприємств, що входять до сфери управління Держгеонадр | Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 | Щоквартально за звітні квартали поточного року – до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада кожного року за IV квартал звітного року та звітний рік – до 31 березня року, що настає за звітним періодом | Фінансово-економічний відділ | Узагальнена інформація | Виконано |
| 45. | Розгляд та затвердження фінансових планів підприємств на 2018 рік | Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 | Серпень | Фінансово-економічний відділ | Фінансові плани на 2018 рік | Виконано |
| 46. | Складання бюджетних запитів на 2018 рік за КПКВК 2404010 «Керівництво та управління в сфері геологічного вивчення та використання надр» і КПКВК 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази» | Інструктивні листи Мінфіну України | Липень | Фінансово-економічний відділ | Бюджетний запит на 2018 рік | Виконано |
| 47. | Проведення позапланових перевірок надрокористувачів щодо дотримання ними законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр за наявності підстав, визначених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України» від 30.12.2015 № 1174 | Протягом року | Департамент державного геологічного контролю | Звіт | Виконано |
| 48. | Складання протоколів про адміністративні правопорушення, підготовка матеріалів для розгляду справ про адміністративні правопорушення | Постанова Кабінету Міністрів «Про Положення про Державну службу геології та надр України» від 30.12.2015 № 1174 | Протягом року | Департамент державного геологічного контролю | Звіт | Виконано |
| 49. | Підготовка матеріалів для розгляду питань щодо зупинення та анулювання дії спеціальних дозволів на користування надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами), поновлення їх дії у разі зупинення | Постанова Кабінету Міністрів «Про Положення про Державну службу геології та надр України» від 30.12.2015 № 1174 | Протягом року | Департамент державного геологічного контролю | Протоколи засідань Робочої групи | Виконано |
| 50. | Здійснення в установленому порядку контролю за ефективним і цільовим використанням коштів державного бюджету, що спрямовуються на геологічне вивчення надр | Постанова Кабінету Міністрів «Про Положення про Державну службу геології та надр України» від 30.12.2015 № 1174 | Протягом року | Департамент державного геологічного контролю | Звіт | Виконано |
| 51. | За участю представників ДФС опрацювання механізму взаємодії в частині інформаційного обміну, запровадження практики обміну інформацією про виявлені за результатами контрольних заходів порушення у сфері користування надрами, які можуть впливати на повноту і своєчасність сплати до державного бюджету рентної плати за користування надрами | Рішення Колегії Рахункової палати України від 05.12.2016 № 26-4 | Протягом року | Департамент державного геологічного контролю | Запровадження практики обміну інформацією про виявлені за результатами контрольних заходів порушення у сфері користування надрами, які можуть впливати на повноту і своєчасність сплати до державного бюджету рентної плати за користування надрами | Виконано |
| 52. | Проведення навчань та семінарів зі здійснення державного геологічного контролю з питання сплати надрокористувачами рентної плати за користування надрами, якості та ефективності державного геологічного контролю за користуванням надрами для видобування нафти, а також підготовки матеріалів для подання судових позовів | Рішення Колегії Рахункової палати України від 05.12.2016 № 26-4 | Протягом року | Департамент державного геологічного контролю, Юридичний департамент | Забезпечення підвищення якості та ефективності державного геологічного контролю за користуванням надрами для видобування нафти | Виконано |
| 53. | Проведення системної роз’яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр | Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII, розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання удосконалення роз’яснювальної роботи органами виконавчої влади» від 29.09.2010 № 1912 | Протягом року | Департамент організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом, структурні підрозділи Держгеонадр | Роз’яснювальна робота з пріоритетних питань державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр через офіційний веб-сайт Держгеонадр та ЗМІ | Виконано |
| 54. | Забезпечення роботи телефонної «гарячої лінії» Держгеонадр | Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади» від 09.06.2011 № 589-р, Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 07.02.2008 № 109/2008 | Протягом року | Департамент організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом | Надання консультацій, опрацювання звернень, що надійшли на телефонну «гарячу лінію» Держгеонадр | Виконано |
| 55. | Забезпечення реагування на критичні повідомлення у ЗМІ | Доручення Прем’єр-міністра України від 07.02.2012 № 5358/1/1-12 | Протягом року | Департамент організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом | Опрацювання критичних зауважень у ЗМІ | Виконано |
| 56. | Підготовка та проведення засідань Колегії Держгеонадр України | Положення про Колегію Держгеонадр України (наказ Держгеонадр України від 12.02.2013 № 60) | Протягом року | Департамент організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом, структурні підрозділи Держгеонадр | Наказ про затвердження рішень Колегії Держгеонадр України | Виконано |
| 57. | Інформаційне наповнення офіційного веб-сайту Держгеонадр | Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої служби» від 04.01.2002 № 3 | Протягом року | Департамент організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом, структурні підрозділи Держгеонадр | Забезпечення наповнення веб-сайту Держгеонадр | Виконано |
| 58. | Забезпечення взаємодії з Громадською радою при Держгеонадрах | Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010 № 996, Положення про Громадську раду при Державній службі геології та надр України, затверджене наказом Держгеонадр від 29.09.2015 № 304 | Протягом року | Департамент організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом | Проведення засідань Громадської ради | Виконано |
| 59. | Забезпечення доступу до публічної інформації | Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI | Протягом року | Структурні підрозділи Держгеонадр | Надання інформації за запитами на інформацію | Виконано |
| 60. | Організація та проведення семінарів, конференцій, круглих столів тощо та участь у публічних заходах | Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010 № 996, розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання удосконалення роз’яснювальної роботи органами виконавчої влади» від 29.09.2010 № 1912 | Протягом року | Департамент організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом, структурні підрозділи, відповідно до компетенції | Проведення та участь у семінарах, конференціях, круглих столах тощо | Виконано |
| 61. | Забезпечення проведення заходів, спрямованих на запобігання корупції | Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VІІ | Протягом року | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Проведення заходів, спрямованих на запобігання корупції | Виконано |
| 62. | Забезпечення зайняття вакантних посад спеціалістів, керівників та заступників керівників структурних підрозділів Держгеонадр | Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 | Протягом року | Департамент організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом | Призначення на посади державних службовців у Держгеонадрах | Виконано |
| 63. | Забезпечення зайняття вакантних посад керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеонадр | Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки» від 03.09.2008 № 777 | Протягом року за умови оголошення конкурсу | Департамент організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом | Призначення на посади керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеонадр | Виконано |
| Завдання 0412 Розвиток бази паливно-енергетичних ресурсів |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Формування плану приростів запасів вуглеводнів на 2017 рік | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.11 № 3268-VI | Протягом 30 днів після набрання чинності законом про Державний бюджет України | Управління геології | План приростів ресурсів та запасів корисних копалин на 2017 рік | Виконано |
| 65. | Розгляд матеріалів деталізаційних геологорозвідувальних робіт з метою забезпечення приростів запасів вуглеводнів | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.11 № 3268-VI | ІІІ – ІV квартал 2017 року | Управління геології | Звіт про результати деталізаційних геологорозвідувальних робіт | Виконано |
| 66. | Розгляд робіт з ведення державного обліку родовищ, запасів і проявів нафти та газу | Постанова Кабінету Міністрів України «Про Положення про Державну службу геології та надр України» від 30.12.2015 № 1174 | IІ квартал 2017 року | Управління геології | Підготовлені державні баланси запасів корисних копалин | Виконано |
| 67. | Розгляд стану робіт із здійснення обліку параметричних, пошукових, розвідувальних та експлуатаційних нафтових і газових свердловин | Постанова Кабінету Міністрів України «Про Положення про Державну службу геології та надр України» від 30.12.2015 № 1174 | Протягом року | Управління геології | Протоколи засідань науково-технічної ради Держгеонадр | Виконано |
| 68. | Опрацювання геологічних звітів за результатами проведених геологорозвідувальних робіт на вуглеводневу сировину | Постанова Кабінету Міністрів України «Про Положення про Державну службу геології та надр України» від 30.12.2015 № 1174 | Протягом року | Управління геології | Протоколи засідань науково-технічної ради Держгеонадр | Виконано |
| Завдання 0413 Розвиток бази металічних, неметалічних корисних копалин |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Формування плану приростів запасів рудних, нерудних та твердих корисних копалин на 2017 рік | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.11 № 3268-VI | Протягом 30 днів після набрання чинності законом про Державний бюджет України | Управління геології | План приростів ресурсів та запасів корисних копалин на 2017 рік | Виконано |
| 70. | Розгляд і затвердження проектів на проведення геологорозвідувальних робіт на рудні, нерудні та тверді горючі корисні копалини | Постанова Кабінету Міністрів України «Про Положення про Державну службу геології та надр України» від 30.12.2015 № 1174 | Протягом року | Управління геології | Протокол засідання науково-технічної ради | Виконано |
| 71. | Розгляд і затвердження геологічних звітів за результатами проведення геологорозвідувальних робіт на рудні, нерудні та тверді горючі корисні копалини | Постанова Кабінету Міністрів України «Про Положення про Державну службу геології та надр України» від 30.12.2015 № 1174 | Протягом року | Управління геології | Протоколи засідань науково-технічної ради | Виконано |
| 72. | Розгляд робіт з ведення державного обліку родовищ, запасів і проявів рудних, нерудних та твердих горючих корисних копалин | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 № 3268-VI | ІІ квартал 2017 року | Управління геології | Підготовлені державні баланси запасів корисних копалин | Виконано |
| 73. | Апробація матеріалів з оцінки перспективних та прогнозних ресурсів рудних, нерудних та твердих горючих корисних копалин, виявлених при виконанні регіональних геолого-геофізичних, тематичних, прогнозно-металогенічних досліджень, геологозйомочних, пошукових і пошуково-оцінювальних робіт | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.11 № 3268-VI | Протягом року | Управління геології | Протокол засідання Наукової ради з прогнозування Держгеонадр | Виконано |
| Завдання 0414 Забезпечення геологічних, еколого-геологічних та інших досліджень території України, науково-методичне та технічне супроводження робіт спрямованих на розбудову мінерально-сировинної бази |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Розгляд результатів робіт з моніторингу поширення та розвитку інженерно-геологічних процесів та явищ в межах території України | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 № 3268-VI | IV квартал 2017 року | Управління геології | Інформаційна довідка | Виконано |
| 75. | Розгляд результатів моніторингу підземних вод | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 № 3268-VI | IV квартал 2017 року | Управління геології | Інформаційна довідка | Виконано |
| 76. | Апробація звітів з регіональних геологічних досліджень (геологозйомочних, геофізичних, гідро-геологічних, геохімічних, екологогеологічних, науково-дослідних робіт) масштабів 1:200 000, 1:50 000 (1:25 000) | Кодекс України про надра, Постанова Кабінету Міністрів України «Про Положення про Державну службу геології та надр України» від 30.12.2015 № 1174 | Протягом року | Управління геології | Протокол засідання Науково-редакційної ради Держгеонадр | Виконано |
| 77. | Розгляд та затвердження до видання комплектів Державної геологічної карти масштабу 1:200 000, геологічних карт масштабу 1:50 000 (1:25 000), а також зведених та оглядових карт різного масштабу | Кодекс України про надра, Постанова Кабінету Міністрів України «Про Положення про Державну службу геології та надр України» від 30.12.2015 № 1174 | Протягом року | Управління геології | Протокол засідання Науково-редакційної ради Держгеонадр | Виконано |
| Стратегічна ціль 053 Формування і забезпечення реалізації державної політики у сфері раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, розвитку водного господарства і меліорації земель, геологічного вивчення та раціонального використання надр |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 0534 Охорона та відтворення вод (поверхневі, підземні, морські) раціональне використання водних ресурсів |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Формування плану приростів запасів підземних вод на 2017 рік | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 № 3268-VI | Протягом 30 днів після набрання чинності законом про Державний бюджет України | Управління геології | План приростів ресурсів та запасів корисних копалин на 2017 рік | Виконано |
| 79. | Розгляд результатів робіт з буріння артезіанських свердловин з метою забезпечення населення питною водою | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 № 3268-VI | IV квартал 2017 року | Управління геології | Звіт | Виконано |
| 80. | Розгляд матеріалів стосовно надання висновків щодо видачі дозволів на спеціальне водокористування | Стаття 49 Водного Кодексу України | Протягом року | Управління геології | Кількість наданих висновків | Виконано |
| 81. | Розгляд робіт з ведення державного обліку родовищ, запасів і проявів підземних вод | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 № 3268-VI | IІ квартал 2017 року | Управління геології | Підготовлені державні баланси запасів корисних копалин | Виконано |
| 82. | Розгляд проектів щодо проведення робіт на землях водного фонду | Водний кодекс України, стаття 86 | Протягом року | Управління геології | Кількість проектів | Виконано |
| 83. | Розгляд проектів стосовно встановлення меж зон санітарної охорони водозабору | Водний кодекс України, стаття 93 | Протягом року | Управління геології | Кількість проектів | Виконано |
| Стратегічна ціль 091 Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів у сфері екології та природних ресурсів, водного господарства |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 0911 Підвищення кваліфікації та перепідготовка державних службовців, виконання науково-дослідних робіт у сфері екології та природних ресурсів |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Забезпечення підвищення рівня професійної компетентності та підвищення кваліфікації державних службовців Держгеонадр | Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII | Протягом року | Департамент організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом | Підвищення рівня професійної компетентності та підвищення кваліфікації державних службовців Держгеонадр | Виконано |

Завідувач Сектором

організаційно-аналітичного забезпечення та комунікацій                                                                                Л.О. Моргун