ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ

НАКАЗ

«12» квітня 2017 р.                           м. Київ                                               № 157

Про перелік ділянок надр, спеціальні

дозволи на користування якими

планується виставити на аукціон

Відповідно до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 594, з метою проведення аукціону з продажу спеціальних дозволів на користування надрами,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими планується виставити на аукціон з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, згідно з додатком № 1 до цього наказу.

2. Затвердити програми робіт по ділянках надр, спеціальні дозволи на користування якими планується виставити на аукціон з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, згідно з додатком № 2 до цього наказу.

3. Управлінню надрокористування та міжнародного співробітництва (Абрамович Д.В.) здійснити заходи щодо коригування переможцями строків проведення робіт у відповідних програмах робіт на момент видачі спеціальних дозволів на користування надрами.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови									М.О. Бояркін

Додаток № 1 до наказу

Держгеонадр

від 12.04.2017  № 157

Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування

якими планується виставити на аукціон

| № п/п | Об’єкт надрокористування |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва об’єкта користування | Вид корисної копалини | Вид користування надрами | Місце розташування |
|  | Східна ділянка Рекечинського родовища | пиляльні вапняки | геологічне вивчення, у т. ч. ДПР | Вінницька обл., Шаргородський р-н |
|  | Сурмачівська ділянка | нафта, газ природний, конденсат | геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у т. ч. ДПР, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовища) | Сумська обл., Роменський р-н |
|  | Ділянка Південна Балахівського родовища | графітові руди/графіт | видобування | Кіровоградська обл., Петрівський р-н |
|  | Порогівське родовище | пісковики | видобування | Вінницька обл., Ямпільський р-н |
|  | Черленівська ділянка | глини | геологічне вивчення, у т.ч. ДПР | Чернівецька обл., Новоселицький р-н |
|  | Ділянка «Південно-Західна» Берестовецького родовища | базальти | геологічне вивчення , у т.ч. ДПР | Рівненська обл., Костопільський р-н |
|  | Костянтинівська ділянка | пісковики | геологічне вивчення, у т.ч. ДПР | Донецька обл., Костянтинівський р-н |
|  | Липовецька ділянка (прояв) (свердловина № 1) | питні підземні води | геологічне вивчення, у т.ч. ДПР | Вінницька обл., Липовецький р-н |
|  | Ділянка «Струмок» | граніти | геологічне вивчення, у т.ч. ДПР | Житомирська обл., Коростенський р-н |

Додаток № 2

Держгеонадр

від 12.04.2017  № 157

Позиція № 1

ПРОГРАМА РОБІТ

з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, пиляльних вапняків Східної ділянки Рекечинського родовища

| № п/п | Види робіт та витрат | Обсяги робіт | Вартість робіт (тис. грн.) | Джерело фінансування | Строк проведення робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отримання спеціального дозволу на користування надрами | 1 | - | Власні кошти | 2 кв. 2017 р. |
| 2 | Складання проектно-кошторисної документації попередньої та детальної розвідки | 1 | - | Власні кошти | 3-4 кв. 2017 р |
| 3 | Буріння пошукових свердловин: встановлення загальних закономірностей геологічної будови родовища, визначення перспектив ліцензійної площі, встановлення прогнозних ресурсів корисних копалин; буріння розвідувальних свердловин: оконтурення родовища, деталізація особливостей геологічної будови, вивчення якісних і кількісних параметрів корисної копалини, обґрунтування підрахунку запасів | Згідно проекту ПДР | - | Власні кошти | 1-4 кв. 2018 р |
| 4 | Комплекс геологорозвідувальних робіт: геологічне обслуговування бурових робіт, відбір проб із керну свердловин, гамма-каротаж свердловин, гідрогеологічні дослідження | Згідно проекту ПДР | - | Власні кошти | 1-4 кв. 2018 р.. |
| 5 | Складання проекту дослідно-промислової розробки | 1 | - | Власні кошти | 1 -2 кв. 2019 р.. |
| 6 | Дослідно-промислова розробка | 1 | - | Власні кошти | 3 кв. 2019 р. – 4 кв. 2021 р. |
| 7 | Лабораторні роботи: проведення фізико-механічних досліджень, визначення петрографічного і хімічного складу; лабораторні і технологічні випробування: проведення фізико-механічних досліджень кернових проб за повною і скороченою програмами, випробування сировини, петрографічні, хімічні і спектральні аналізи, радіаційно-гігієнічна оцінка сировини | Згідно проекту ДПР | - | Власні кошти | 4 кв. 2019 р. – 4 кв. 2021 р. |
| 8 | Камеральні роботи: складання геологічного звіту, підготовка матеріалів і складання ТЕО постійних кондицій | 1 | - | Власні кошти | 1 кв. 2021 р. |
| 9 | Затвердження запасів корисної копалини у ДКЗ України | 1 | - | Власні кошти | 1 кв. 2022 р. |

Позиція № 2

ПРОГРАМА РОБІТ

з геологічного вивчення нафтогазоносних надр,

у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ,

з подальшим видобуванням нафти, газу природного нафти і газу

(промислова розробка родовищ), нафти, газу природного, конденсату Сурмачівської ділянки

| № п/п | Види робіт та витрат | Обсяги робіт | Вартість робіт (тис.грн.) | Джерело фінансу-вання | Строк проведення робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отримання спеціального дозволу на користування надрами | 1 | _ | Власні кошти | 2 кв. 2017 р. |
| 2 | Збір, аналіз та узагальнення наявних геологічних, геофізичних та геолого-промислових даних в межах ділянки та на прилеглих територіях | 1 | _ | Власні кошти | 3-4 кв. 2017 р.- |
| 3 | Прогнозування геологічного розрозу з застосуванням методів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) | 1 | _ | Власні кошти | 1 -2 кв. 2018 р. |
| 4 | Проведення деталізацій них сейсмічних та інших геофізичних досліджень з метою уточнення геологічної будови площі та підготовки її до пошукового буріння | 1 | _ | Власні кошти | 3-4 кв. 2018 р. |
| 5 | Складання проекту пошуково-розвідувального буріння (ПРБ) з урахуванням пунктів 2,3,4 | 1 | _ | Власні кошти | 1 -2 кв. 2019 р. |
| 6 | Підготовка землевпорядної документації для будівництва пошукових свердловин | Відповідно до проекту ПРБ | _ | Власні кошти | 3-4 кв. 2019 р.- |
| 7 | Буріння пошукових свердловин: встановлення загальних закономірностей геологічної будови родовища, визначення перспектив ліцензійної площі, встановлення прогнозних ресурсів корисних копалин; буріння розвідувальних свердловин: оконтурення родовища, деталізація особливостей геологічної будови, вивчення якісних і кількісних параметрів корисної копалини, обґрунтування підрахунку запасів | Відповідно до проекту ПРБ | _ | Власні кошти | 1 -4 кв. 2020 р.. |
| 8 | Комплекс геофізичних досліджень свердловини (ГДС) | 1 | _ | Власні кошти | 1-4 кв. 2020 р.. |
| 9 | У разі відкриття продуктивних горизонтів пошуковими свердловинами, складання проектно-кошторисної документації та облаштівання І-ої черги площі | 1 | _ | Власні кошти | 1 кв. 2021 р. |
| 10 | Складання проекту дослідно-промислової розробки | 1 | _ | Власні кошти | 2 -4 кв. 2021 р. |
| 11 | Введення свердловини в ДПР та дослідно-промислова розробка продуктивних горизонтів | 1 | _ | Власні кошти | 1 кв. 2022 р. – 4 кв. 2024 р. |
| 12 | Лабораторні роботи: проведення фізико-механічних досліджень, визначення петрографічного і хімічного складу; лабораторні і технологічні випробування: проведення фізико-механічних досліджень кернових проб за повною і скороченою програмами, випробування сировини, петрографічні, хімічні і спектральні аналізи, радіаційно-гігієнічна оцінка сировини | Відповідно до проекту ДПР | _ | Власні кошти | 2 кв. 2022 р. – 4 кв. 2024 р |
| 13 | Камеральні роботи: складання геологічного звіту, геолого-економічна оцінка розвіданих запасів ВВ (ГЕО-1); підготовка матеріалів і складання ТЕО постійних кондицій | 1 | _ | Власні кошти | 1 кв. 2025 р. |
| 14 | Затвердження запасів корисної копалини у ДКЗ України | 1 | _ | Власні кошти | 2-3 кв. 2025 р. |
| 15 | Складання проектної документації на промислову розробку родовища | 1 | _ | Власні кошти | 4 кв. 2025 р. |
| 16 | Підготовка матеріалів для отримання акту надання гірничого відводу і отримання його в установленому порядку | 1 | _ | Власні кошти | 1 кв. 2026 р. |
| 17 | Облаштування і промислова розробка родовища |  | _ | Власні кошти | 2 кв. 2026 р. |

Позиція № 3

ПРОГРАМА РОБІТ

з видобування графітових руд Південної ділянки Балахівського родовища

| №№ п/п | Види робіт | Обсяги робіт | Вар-тість робіт (тис. грн.) | Джерело фінансу-вання | Строк проведення робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отримання спеціального дозволу на користування надрами | 1 | - | Власні кошти | 2кв. 2017 р. |
| 2 | Складання проекту на розробку і рекультивацію родовища, ОВНС | 1 | - | Власні кошти | 3 кв. 2017 р.- 1 кв. 2018 р. |
| 3 | Підготовка матеріалів для отримання акту надання гірничого відводу і отримання його в установленому порядку | 1 | - | Власні кошти | 2 кв. 2018 р. |
| 4 | Підготовка матеріалів на отримання земельної ділянки, для потреб, пов’язаних з користуванням надрами в установленому порядку | 1 | - | Власні кошти | 3 кв. 2018 р. |
| 5 | Підготовка родовища до розробки: - проходка в’їзних, розрізних траншей та утворення площадок першочергової відробки; - проходження гірничих виробок | 1 | - | Власні кошти | 4 кв. 2018 р. |
| 6 | Початок видобування (одиниця виміру на рік) | 100 тис. тон/рік | - | Власні кошти | 1 кв. 2019 р. |
| 7 | Вихід на проектну потужність кар`єру (одиниця виміру на рік) | 700 тис. тон/рік | - | Власні кошти | 2 кв. 2020 р. |

Позиція № 4

ПРОГРАМА РОБІТ

з видобування пісковиків Порогівського родовища

| №№ п/п | Види робіт | Обсяги робіт | Вартість робіт (тис. грн.) | Джерело фінансування | Строк проведення робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отримання спеціального дозволу на користування надрами | 1 | - | Власні кошти | 2кв. 2017 р. |
| 2 | Складання проекту на розробку і рекультивацію родовища, ОВНС | 1 | - | Власні кошти | 3 кв. 2017 р.-1 кв. 2018 р. |
| 3 | Підготовка матеріалів для отримання акту надання гірничого відводу і отримання його в установленому порядку | 1 | - | Власні кошти | 2 кв. 2018 р. |
| 4 | Підготовка матеріалів на отримання земельної ділянки, для потреб, пов’язаних з користуванням надрами в установленому порядку | 1 | - | Власні кошти | 3 кв. 2018 р. |
| 5 | Підготовка родовища до розробки: - проходка в’їзних, розрізних траншей та утворення площадок першочергової відробки; - проходження гірничих виробок | 1 | - | Власні кошти | 4 кв. 2019 р. |
| 6 | Початок видобування (одиниця виміру на рік) | 1 тис. м3/рік | - | Власні кошти | 1 кв. 2019 р. |
| 7 | Вихід на проектну потужність кар`єру (одиниця виміру на рік) | 7 тис. м3/рік | - | Власні кошти | 1 кв. 2021 р. |

Позиція № 5

ПРОГРАМА РОБІТ

з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки,

глини Черленівської ділянки

| Види робіт та витрат | Обсяги робіт | Орієнтовна вартість робіт, грн | Строк проведення робіт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | початок | кінець |
| Отримання спеціального дозволу на геологічне вивчення, у т.ч. дослідно-промисловою розробкою | - дозвіл на користування надрами | Згідно вартості дозволу | II кв. 2017 р. | III кв 2017 р |
| I етап. Підготовчий період |  |  |  |  |
| Реєстрація робіт за формою 3-гр. Укладання угод на геологічне вивчення, складання плану робіт | Форма 3-гр, угоди, план робіт | 2 000 | III кв. 2017 р | IV кв. 2017 р |
| Складання проекту на геологічне вивчення, у т.ч. дослідно-промислову розробку | Проект, кошторис | 40 000 | IV кв. 2017 р | I кв. 2018 р |
| II етап. Геологорозвідувані роботи із вивчення ділянки* |  |  |  |  |
| - топографічна зйомка ділянки, планово-висотна прив’язка свердловин, розчисток. Результати: Топографічна карта родовища, каталог координат гірничих виробок | Площа зйомки – 8-9 га | 25 000 | I кв. 2018 р | III кв. 2018 р |
| - Буріння пошукових та розвідувальних свердловин із опробуванням, - Відбір проб із метою якісної та радіаційно-гігієнічної оцінки цегельної сировини, - Комплекс польвох геологічних, геофізичних та гідрогеологічних робіт -Результати: Журнал геологічного опису ділянки родовища і кар’єру. Журнал опробування. Геологічна карта родовища. | Орієнтовно 10-12 свердлов., глибиною 20-25 м; 40-50 проб | 120 000 | I кв. 2018 р | III кв. 2018 р |
| Лабораторні роботи, технологічні і напівзаводські дослідження. Результати: Звіт за результатами лабораторних робіт. | Виконання аналізів проб, технологічні дослідження | 90 000 | III кв. 2018 р | II кв. 2020 р |
| Попередня геолого-економічна оцінка родовища. Результати: Звіт за результатами попередньої геолого- економічної оцінки. Протокол НТР про доцільність виконання ДПР. |  | 30 000 | I кв. 2020 р | II кв. 2020 р |
| III етап. Дослідно-промислова розробка** |  |  |  |  |
| Дослідно-промислова розробка (ДПР) | Згідно проекту на дослідно-промислову розробку | 200 000 | III кв. 2018 р | II кв. 2022 р |
| IV етап. Камеральні роботи |  |  |  |  |
| Обробка геологічної документації, результатів лабораторних, технологічних випробувань та дослідно-промислової розробки. Результат: Складання геологічного звіту, підготовка матеріалів до виконня розрахунків ТЕО постійних кондицій. |  | 40 000 | III кв. 2019 р | IVкв. 2021 р |
| V етап. Техніко-економічне обгрунтування (ГЕО-1) |  |  |  |  |
| Складання ТЕО постійних кондицій. Результати: Розгляд і затвердження матеріалів ТЕО. |  | 40 000 | IV кв. 2021 | I кв. 2022 р |
| VI етап. Оформлення звіту, підготовка його та подання на експертизу у ДКЗ України. Результати:Геологічний звіт, текстові і графічні додатки |  | 80 000 | IV кв. 2021 | I кв. 2022 р |
| VII етап. Експертиза та затвердження запасів |  |  |  |  |
| Затвердження запасів глин у ДКЗ України. Результат: Протокол ДКЗ України |  | 150 000 | I кв. 2022 р |  |

Примітки:

*Геологорозвідувальні роботи із вивчення ділянки виконуються згідно вимог Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ глинистих матеріалів. ДКЗ України.

**Дослідно-промислова розробка буде виконуватися згідно Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення.

Джерело фінансування:

Роботи з геологічного вивчення надр та дослідно-промислової розробки будуть виконуватися за кошти ПП “Черленівський цегляний завод”.

Позиція № 6

ПРОГРАМА РОБІТ

з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, базальтів ділянки «Південно-Західна» Берестовецького родовища

| № п/п | Види робіт та витрат | Обсяги робіт | Вартість робіт (тис.грн.) | Строк проведення робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отримання спеціального дозволу на користування надрами | 1 дозвіл | аукціон | II кв.2017р. |
| 2 | Складання проектно-кошторисної документації попередньої та детальної розвідки | Проект | 20,0 | II кв. 2017р. |
| 3 | Буріння пошукових свердловин: встановлення загальних закономірностей геологічної будови родовища, визначення перспектив ліцензійної площі, встановлення прогнозних ресурсів корисних копалин; буріння розвідувальних свердловин: оконтурення родовища, деталізація особливостей геологічної будови, вивчення якісних і кількісних параметрів корисної копалини, обґрунтування підрахунку запасів | 6 св. 6 св. | 150,0 | ІII кв. 2017- I кв. 2018р |
| 4 | Комплекс геологорозвідувальних робіт: геологічне обслуговування бурових робіт, відбір проб із керну свердловин, гамма-каротаж свердловин, гідрогеологічні дослідження | Згідно проекту | 30,0 | ІII кв. 2017- I кв. 2018р |
| 5 | Складання проекту ДПР | Проект | 80,0 | ІІ-III кв. 2018р |
| 6 | Дослідно-промислова розробка | Згідно проекту ДПР | 100,0 | VІ кв.2018р. - ІІI кв.2020р. |
| 7 | Лабораторні роботи: проведення фізико-механічних досліджень, визначення петрографічного і хімічного складу; лабораторні і технологічні випробування: проведення фізико-механічних досліджень кернових проб за повною і скороченою програмами, випробування сировини, петрографічні, хімічні і спектральні аналізи, радіаційно-гігієнічна оцінка сировини |  | 80,0 | ІII кв.2018р. ІII кв.2020р. |
| 8 | Камеральні роботи: складання геологічного звіту, підготовка матеріалів і складання ТЕО постійних кондицій | Звіт | 150,0 | ІV кв.2021р. ІV кв.2022р. |
| 9 | Затвердження запасів корисної копалини у ДКЗ України |  | Згідно договору | I кв.2022р. |

Джерелом фінансування будуть власні та інвестиційні кошти.

Позиція № 7

ПРОГРАМА РОБІТ

з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки,

пісковиків  Костянтинівської ділянки

| № п/п | Види робіт та витрат | Обсяги робіт | Вартість робіт (тис.грн.) | Джерело фінансування | Строк проведення робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отримання спеціального дозволу на користування надрами | 1 дозвіл | 300 | Власні кошти | IІI кв. 2017р. – IV кв. 2017р. |
| 2 | Складання проектно-кошторисної документації попередньої та детальної розвідки | 1 проект | 100 | Власні кошти | IV кв. 2017р. - І кв. 2018р. |
| 3 | Буріння пошукових свердловин: встановлення загальних закономірностей геологічної будови родовища, визначення перспектив ліцензійної площі, встановлення прогнозних ресурсів корисних копалин; буріння розвідувальних свердловин: оконтурення родовища, деталізація особливостей геологічної будови, вивчення якісних і кількісних параметрів корисної копалини, обґрунтування підрахунку запасів | 1 комплекс геолого-розвідувальних робіт | 5000 | Власні кошти | IІ кв. 2018 р. – IІ кв. 2020р. |
| 4 | Комплекс геологорозвідувальних робіт: геологічне обслуговування бурових робіт, відбір проб із керну свердловин, гамма-каротаж свердловин, гідрогеологічні дослідження | 1 додатковий комплекс геологорозвідувальних робіт | 1000 | Власні кошти | IІІ кв. 2020 р. – IІ кв. 2022р. |
| 5 | Складання проекту дослідно-промислової розробки | 1 проект | 200 | Власні кошти | IІІ кв. 2018р. |
| 6 | Дослідно-промислова розробка | ДПР | 10000 | Власні кошти | IV кв. 2018р. – III кв. 2021р. |
| 7 | Лабораторні роботи: проведення фізико-механічних досліджень, визначення петрографічного і хімічного складу; лабораторні і технологічні випробування: проведення фізико-механічних досліджень кернових проб за повною і скороченою програмами, випробування сировини, петрографічні, хімічні і спектральні аналізи, радіаційно-гігієнічна оцінка сировини | 1 комплекс | Входить до сум п.п. 3,-4. | Власні кошти | IІІ кв. 2018р. – II кв. 2022р. |
| 8 | Камеральні роботи: складання геологічного звіту, підготовка матеріалів і складання ТЕО постійних кондицій | 1 комплекс | 200 | Власні кошти | II кв. 2022 р. – IV кв. 2022р. |
| 9 | Затвердження запасів корисної копалини у ДКЗ України | Експертиза в ДКЗ України | 300 | Власні кошти | IІI кв. 2022р. |

Позиція № 8

ПРОГРАМА РОБІТ

з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки,

питних  підземних вод Липовецької ділянки (прояв) (свердловина № 1)

|  | Найменування робіт | Термін виконання робіт |  | Очікувана вартість, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | від | до |  |
| 1 | Підготовчий період: Отримання спеціального дозволу на геологічне вивчення, у т.ч.ДПР | ІII кв. 2016 р. | VI кв. 2016 р. | 50 |
| 2 | Збір та вивчення наявних геологічних матеріалів; складання проекту геологічного вивчення, в т.ч.ДПР | IV кв. 2016 р. | І кв. 2017 р. | 15 |
| 3 | Детальне обстеження ділянки з привязкою джерел, їх опробуванням, ув’язкою наявних матеріалів вивчення | І кв. 2017 р. | ІI кв. 2017 р. | 10 |
| 4 | Буріння спостережних свердловин (за необхідності) | ІI кв. 2017 р. | ІII кв. 2017 р. | 20 |
| 5 | Геофізичні дослідження в свердловині (каротаж опору; гамма-каротаж, витратометрія; кавернометрія) | ІI кв. 2017 р. | ІII кв. 2017 р. | 30 |
| 6 | Дослідно-фільтраційні роботи: одинична дослідна відкачка у продовж одного місяця | ІІI кв. 2017 р | ІII кв. 20187р. | 30 |
| 7 | Топографічна зйомка ділянки з прив’язкою водопунктів | ІV кв. 2017 р. | І кв. 2018 р. | 5 |
| 8 | Стаціонарні гідрогеологічні спостереження: щоденний замір рівнів та температури води із занесенням відомостей у журнали; відбір проб води для досліджень | ІІ кв. 2017 р. | ІII кв. 2020 р. | 50 |
| 9 | Лабораторні дослідження: повний фізико-хімічний аналіз -4 проб; скорпочений аналіз-12 проб; бактереологічний аналіз проб-16 проб; спектральний аналіз сухого залишку -2 проби; радіаційно-гігієнічний аналі з- 2 проби, визначення концентрації радону 1 проба; визначення отрутохімікатів -2 проби. | ІII кв. 2017 р. | ІІ кв. 2020 р. | 60 |
|  | Дослідно-промисловий видобуток води в обємі не менше 100 м3 за період вивченя. | ІII кв. 2017 р. | ІІ кв. 2020 р | 50 |
| 10 | Камеральні роботи: складання: обробка геолого-гідрогеологічних матеріалів для оцінки запасів підземних вод, складання звіту про геологічне вивчення, розробка техніко-економічного обгрунтування кондицій для підрахунку запасів, підрахунок запасів підземних вод | ІІІ кв. 2020 р. | І кв. 2021 р. | 80 |
| 12 | Захист запасів підземних вод в ДКЗ України, передача матеріалів вивчення в ДНВП «Геоінформ України» | ІI кв. 2021 р | ІII кв. 2022 р |  |
|  | Разом: |  |  | 500 |

Позиція № 9

ПРОГРАМА РОБІТ

з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки,

гранітів, ділянки «Струмок»

| № п/п | Види робіт та витрат | Обсяги робіт | Вартість робіт (тис.грн.) |  | Джерело фінансування | Строк проведення робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отримання спеціального дозволу на користування надрами | 1 | - |  | Власні кошти | III-IV кв. 2016 р. |
| 2 | Складання проектно-кошторисної документації попередньої та детальної розвідки | 1 | - |  | Власні кошти | I кв. 2017 р. |
| 3 | Буріння пошукових свердловин: встановлення загальних закономірностей геологічної будови родовища, визначення перспектив ліцензійної площі, встановлення прогнозних ресурсів корисних копалин; буріння розвідувальних свердловин: оконтурення родовища, деталізація особливостей геологічної будови, вивчення якісних і кількісних параметрів корисної копалини, обґрунтування підрахунку запасів | Згідно проекту ПДР | - |  | Власні кошти | II-IV кв. 2017 р. |
| 4 | Комплекс геологорозвідувальних робіт: геологічне обслуговування бурових робіт, відбір проб із керну свердловин, гамма-каротаж свердловин, гідрогеологічні дослідження | Згідно проекту ПДР | - |  | Власні кошти | II-IV кв. 2017 р. |
| 5 | Складання проекту дослідно-промислової розробки | 1 | - |  | Власні кошти | I-II кв. 2018 р. |
| 6 | Дослідно-промислова розробка | 1 | - |  | Власні кошти | III кв. 2018 – II кв. 2021 р. |
| 7 | Лабораторні роботи: проведення фізико-механічних досліджень, визначення петрографічного і хімічного складу; лабораторні і технологічні випробування: проведення фізико-механічних досліджень кернових проб за повною і скороченою програмами, випробування сировини, петрографічні, хімічні і спектральні аналізи, радіаційно-гігієнічна оцінка сировини | Згідно проекту ДПР | - |  | Власні кошти | I кв. 2019 р. – I кв. 2021 р. |
| 8 | Камеральні роботи: складання геологічного звіту, підготовка матеріалів і складання ТЕО постійних кондицій | 1 | - |  | Власні кошти | II кв. 2021 р. |
| 9 | Затвердження запасів корисної копалини у ДКЗ України | 1 | - |  | Власні кошти | II кв. 2021 р. |