| ЗАТВЕРДЖЕНО Голова Державної служби геології та надр України _______________ Р.Є. ОПІМАХ «____» ____________________ р. | ПОГОДЖЕНО Т.в.о. Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України _______________ Р.О. СТРІЛЕЦЬ «____» ____________________ р. |
| --- | --- |

План роботи

Державної служби геології та надр України на 2022 рік

| № з/п | Найменування заходу | Рішення, на підставі яких виконується захід | Строк виконання | Відповідальний виконавець | Індикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Становлення сервісної установи (вдосконалення процедур надання адміністративних послуг) |  |  |  |  |  |
| Впровадження та забезпечення функціонування «Електронного кабінету надрокористувача» |  |  |  |  |  |
| 1 | Впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет надрокористувача» | Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 | ІV квартал | Відділ використання надр та забезпечення виконання процедур надання спеціальних дозволів | Кількість зареєстрованих заяв |
| Забезпечення роботи сервісу «Єдине вікно надрокористувача» |  |  |  |  |  |
| 2 | Надання консультацій щодо питань надання спеціальних дозволів на користування надрами в межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також процедур продовження строку дії, переоформлення, внесення змін до дозволу | Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 | Протягом року | Відділ використання надр та забезпечення виконання процедур надання спеціальних дозволів | Кількість наданих консультацій |
| Надання надр у користування та залучення інвестицій у геологічну галузь (надання адмінпослуг) |  |  |  |  |  |
| 3 | Надання, продовження, переоформлення та внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціону (за заявами надрокористувачів) | Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 | Протягом року | Відділ використання надр та забезпечення виконання процедур надання спеціальних дозволів | Кількість виданих спеціальних дозволів на користування надрами |
| 4 | Продаж спеціальних дозволів на користування надрами на електронних аукціонах (включно з підготовкою лотів до аукціонів) | Постанова Кабінету Міністрів від 23 вересня 2020 р. №993 | Протягом року | Відділ аукціонної діяльності | Кількість проданих лотів (наданих спеціальних дозволів) |
| Забезпечення відкритості у діяльності Держгеонадр |  |  |  |  |  |
| 5 | Підготовка в електронному вигляді та передача для публікації на офіційному веб-сайті Держгеонадр наказів про надання, продовження строку дії, переоформлення, внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами | Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 | Протягом року | Відділ використання надр та забезпечення виконання процедур надання спеціальних дозволів | Кількість виданих спеціальних дозволів на користування надрами |
| 6 | Підготовка в електронному вигляді та передача для публікації на офіційному веб-сайті Держгеонадр спеціальних дозволів на користування надрами та Угод про умови користування надрами | Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 | Протягом року | Відділ використання надр та забезпечення виконання процедур надання спеціальних дозволів | Кількість виданих спеціальних дозволів на користування надрами |
| 7 | Розвиток єдиного державного геологічного порталу nadra.gov.ua | Постанова Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. №939 | Протягом року | Структурні підрозділи Держгеонадр, ДНВП «Геоінформ України» | Геологічна інформація доступна для надрокористувачів та громадян |
| 8 | Організація та проведення семінарів, конференцій, круглих столів тощо не менш як 1 раз на півріччя та участь у публічних заходах | Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010 № 996, розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання удосконалення роз’яснювальної роботи органами виконавчої влади» від 29.09.2010 № 1912 | Протягом року | Структурні підрозділи Держгеонадр | Проведення та участь у семінарах, конференціях, круглих столах тощо |
| Сприяння у реалізації укладених угод про розподіл продукції (вуглеводні) в межах компетенції Держгеонадр |  |  |  |  |  |
| 9 | Сприяння у реалізації укладених угод про розподіл продукції (вуглеводні) в межах компетенції Держгеонадр | відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 №№ 1647-р, 1648-р, 1654-р, 1655-р, 1656-р, 1657-р, 1658-р, від 13.01.2021 № 10-р, від 05.11.2021 №№ 1405-р, 1406-р та від 08.11.2021 № 1476-р, а також від 02.04.2021 № 271-р до угоди про розподіл вуглеводнів, підписаної 24.01.2013 | Протягом року | Управління з питань реалізації угод про розподіл продукції | Виконання відповідних умов та зобов’язань сторонами за укладеними угодами про розподіл вуглеводнів |
| Модернізація законодавства |  |  |  |  |  |
| Проведення дерегуляції та спрощення доступу до надр |  |  |  |  |  |
| 10 | Опрацювання проєкту Кодексу України про надра | Виконання стратегічної цілі, передбаченої Національною економічною стратегією на період до 2030 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 року № 179 | IV квартал | Департамент правового забезпечення, структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Прийнято участь в опрацюванні проєкту Кодексу України про надра, розробленого Міндовкілля |
| 11 | Прийняття участі в опрацюванні доопрацьованого законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами» (реєстр. № 4187) | Виконання стратегічної цілі, передбаченої Національною економічною стратегією на період до 2030 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 року № 179 | IV квартал | Департамент правового забезпечення, структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Прийнято участь в опрацюванні доопрацьованого законопроєкту (реєстр. № 4187) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами» |
| 12 | Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку розпорядження геологічною інформацією» | Виконання стратегічної цілі передбаченої Національною економічною стратегією на період до 2030 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 року № 179 | IV квартал | Департамент правового забезпечення структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| 13 | Розроблення проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку функціонування електронного кабінету надрокористувача» | Виконання вимог частини другої статті 16 Кодексу України про надра | ІІ квартал | Департамент правового забезпечення структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Наказ Міндовкілля зареєстровано у Міністерстві юстиції України |
| 14 | Розроблення проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Змін до Правил розробки нафтових і газових родовищ» | Приведення нормативно-правового акта у відповідність до Закону України від 01 березня 2018 року № 2314-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в нафтогазовій галузі» | ІІІ квартал | Департамент правового забезпечення структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Наказ Міндовкілля зареєстровано в Міністерстві юстиції України |
| 15 | Розроблення проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Змін до Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення» | Приведення нормативно-правового акта у відповідність до Закону України від 01 березня 2018 року № 2314-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в нафтогазовій галузі» | ІІІ квартал | Департамент правового забезпечення структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Наказ Міндовкілля зареєстровано в Міністерстві юстиції України |
| Стимулювання пошуку, видобутку та збагачення корисних копалин, які мають стратегічне значення |  |  |  |  |  |
| 16 | Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» | Виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021 року «Про стимулювання пошуку, видобутку та збагачення корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави», введеного в дію Указом Президента України від 23 липня 2021 року № 306/2021 | ІІІ квартал | Департамент правового забезпечення структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| 17 | Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами» | Виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021 року «Про стимулювання пошуку, видобутку та збагачення корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави», введеного в дію Указом Президента України від 23 липня 2021 року № 306/2021 | ІІІ квартал | Департамент правового забезпечення структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України |
| Здійснення заходів державного геологічного контролю |  |  |  |  |  |
| 18 | Проведення планових перевірок надрокористувачів щодо дотримання ними законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр відповідно до Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби геології та надр України на 2022 рік, затвердженого наказом Держгеонадр від 25.11.2021 № 900, та позапланових перевірок | Постанова Кабінету Міністрів від 30.12.2015 № 1174 «Про Положення про Державну службу геології та надр України» | Протягом року | Департамент державного геологічного контролю | Звіт |
| 19 | Складання протоколів про адміністративні правопорушення, підготовка матеріалів для розгляду справ про адміністративні правопорушення | Постанова Кабінету Міністрів від 30.12.2015 № 1174 «Про Положення про Державну службу геології та надр України» | Протягом року | Департамент державного геологічного контролю | Звіт |
| 20 | Підготовка матеріалів для розгляду питань щодо зупинення та анулювання дії спеціальних дозволів на користування надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами), поновлення їх дії у разі зупинення | Постанова Кабінету Міністрів від 30.12.2015 № 1174 «Про Положення про Державну службу геології та надр України» | Протягом року | Департамент державного геологічного контролю | Протоколи засідань Робочої групи |
| Виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України |  |  |  |  |  |
| 21 | Виконання рішень РНБО України, уведени в дію Указами Президента України №№ 111/2021, 122/2021, 180/2021, 306/2021, 357/2021 | Згідно вимог відповідних рішень РНБО в межах компетенції Держгеонадр | Протягом року | Структурні підрозділи Держгеонадр відповідно до компетенції | Звіти про вжиті заходи на виконання завдань |
| Виконання плану заходів з впровадження аудиторських рекомендацій наданих за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм |  |  |  |  |  |
| 22 | Здійснювати щоквартальний моніторинг і контроль за впровадженням рекомендацій, наданих за результатами проведених аудитів Держгеонадр до повної їх реалізації (звіт Державної аудиторської служби України щодо виконання бюджетних програм Держгеонадра за період 2018-2019 років від 09.07.2020 №000700-11/2032-2020, Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету від 09.04.2019 №8-3 Рахунковою палатою України) | Згідно чинного законодавства та плану виконання рекомендацій аудитів | Протягом року | Сектор внутрішнього аудиту, структурні підрозділи Держгеонадр | Актуалізація інформації про практичне впровадження рекомендацій |
| Розвиток та адаптація персоналу |  |  |  |  |  |
| Забезпечення організації та проведення роботи з комплектування кадрами |  |  |  |  |  |
| 23 | Підбір кандидатів на основі відповідних критеріїв професійної придатності і попереднє ознайомлення з ними | Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2013 № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» (із змінами) | Протягом року | Сектор по роботі з персоналом та державними підприємствами | Організація та проведення конкурсів на зайняття вакантних посад Держгеонадр |
| Адаптація новопризначених працівників Держгеонадр |  |  |  |  |  |
| 24 | Розроблення методичного посібника для адаптації новопризначених працівників Держгеонадр | Закон України «Про державну службу» | І півріччя 2022 рік | Сектор по роботі з персоналом та державними підприємствами | Кількість новопризначених державних службовців в Держгеонадра |
| Підвищення кваліфікації працівників Держгеонадр |  |  |  |  |  |
| 25 | Розвиток персоналу Держгеонадр | Закон України «Про державну службу» | Протягом року | Сектор по роботі з персоналом та державними підприємствами | Моніторинг виконання індивідуальних програм професійного розвитку працівників Держгеонадр |
| Розвиток матеріально-технічної бази Держгеонадр |  |  |  |  |  |
| 26 | Здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб Державної служби геології та надр України | Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII | Протягом року | Сектор з публічних закупівель | Звіти про результати проведення процедури закупівлі |
| Координація проведення наукових досліджень, пов’язаних із розробленням наукових і методичних основ прогнозування, пошуку та розвідки корисних копалин, прогнозування змін геологічного середовища та інших потреб геологічного вивчення надр |  |  |  |  |  |
| 27 | Здійснення координації проведення наукових досліджень, пов’язаних із розробленням наукових і методичних основ прогнозування, пошуку та розвідки корисних копалин, прогнозування змін геологічного середовища та інших потреб геологічного вивчення надр | Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.11 № 3268-VI | Протягом року | Сектор наукового супроводження геологорозвідувальних робіт, структурні підрозділи Держгеонадр | Дотримання термінів виконання робіт визначених пооб’єктним планом геологорозвідувальних робіт підприємств Державної служби геології та надр України на 2022 рік в частині наукового супроводження робіт |
| Забезпечення здійснення державної реєстрації і обліку робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр |  |  |  |  |  |
| 28 | Здійснення державної реєстрації і обліку робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр | Кодекс України про надра, Закон України «Про державну геологічну службу України», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України» від 30.12.2015 № 174, Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.06.2013 № 263 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.07.2013 за № 1157/23689 | Протягом року | Сектор наукового супроводження геологорозвідувальних робіт | Дотримання термінів здійснення державної реєстрації і обліку робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр |