|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Голова Державної служби геології та надр України _______________ Р.Є. ОПІМАХ « » січня 2023 р. |
| --- | --- |

Звіт про виконання плану роботи

Державної служби геології та надр України за 2022 рік

| № з/п | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальний виконавець | Індикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Становлення сервісної установи (вдосконалення процедур надання адміністративних послуг) |
| Впровадження та забезпечення функціонування «Електронного кабінету надрокористувача» |
| 1 | Впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет надрокористувача» | ІV квартал | Відділ використання надр та забезпечення виконання процедур надання спеціальних дозволів | Виконано Наказом Міндовкілля від 05.09.2022 № 342, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.10.2022 за № 1302/38638 затверджено Порядок функціонування електронного кабінету надрокористувача; Забезпечено впровадження у тестовому режимі та безперебійну роботу інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет надрокористувача». «Електронний кабінет надрокоритсувача» функціонує, розроблені нові форми електронних заяв, забезпечено інтеграцію з системою документообігу для автоматизації їх реєстрації. |
| Забезпечення роботи сервісу «Єдине вікно надрокористувача» |
| 2 | Надання консультацій щодо питань надання спеціальних дозволів на користування надрами в межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також процедур продовження строку дії, переоформлення, внесення змін до дозволу | Протягом року | Відділ використання надр та забезпечення виконання процедур надання спеціальних дозволів | Виконано На вебсайті Служби функціонує «Єдине вікно надрокористувача» (https://www.geo.gov.ua/nadrokorystuvannya/yedine-vikno/), де за умови попереднього запису можливо отримати консультації щодо питань надання спеціальних дозволів на користування надрами у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також процедури продовження строку дії, переоформлення та внесення змін до дозволу. Впродовж 2022 року спеціалістами Держгеонадр, відповідно до напрямку використання корисних копалин, надано 753 консультації (за попереднім записом) суб’єктам господарювання щодо питань надання спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціону, а також процедури продовження строку дії, переоформлення та внесення змін до дозволу. |
| Надання надр у користування та залучення інвестицій у геологічну галузь (надання адмінпослуг) |
| 3 | Надання, продовження, переоформлення та внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціону (за заявами надрокористувачів) | Протягом року | Відділ використання надр та забезпечення виконання процедур надання спеціальних дозволів | Виконано Протягом року за заявами надрокористувачів без проведення аукціону надано 206 спеціальних дозволів на користування надрами: надано без проведення аукціону - 84; продовжено строк дії - 13; внесено зміни - 107; переоформлено - 2 |
| 4 | Продаж спеціальних дозволів на користування надрами на електронних аукціонах (включно з підготовкою лотів до аукціонів) | Протягом року | Відділ аукціонної діяльності | Виконано Протягом 2022 року на електронні торги виставлено 97 спеціальних дозволів на користування надрами, з яких станом на 30.12.2022 рік продано – 69. Станом на 30.12.2022 рік видано 89 спеціальних дозволів на користування надрами, з яких: - 45 видані на ділянки надр, що виставлялись на аукціони в 2022 році; - 44 видані на ділянки надр, що виставлялись на аукціони в 2021 році. |
| Забезпечення відкритості у діяльності Держгеонадр |
| 5 | Підготовка в електронному вигляді та передача для публікації на офіційному веб-сайті Держгеонадр наказів про надання, продовження строку дії, переоформлення, внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами | Протягом року | Відділ використання надр та забезпечення виконання процедур надання спеціальних дозволів | Виконано Протягом звітного періоду на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» на офіційному веб-сайті Держгеонадр оприлюднено понад 70 наказів про надання, продовження строку дії, переоформлення, внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами. |
| 6 | Підготовка в електронному вигляді та передача для публікації на офіційному веб-сайті Держгеонадр спеціальних дозволів на користування надрами та Угод про умови користування надрами | Протягом року | Відділ використання надр та забезпечення виконання процедур надання спеціальних дозволів | Виконано З метою забезпечення виконання Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» Держгеонадра розміщують на офіційному сайті копії спеціальних дозволів на користування надрами, угод про умови користування надрами та додатків до них, включаючи зміни до програм робіт. Протягом 2022 року оприлюднено близько 300 спеціальних дозволів та Угод про умови користування надрами. У зв’язку з введенням військового стану вільний онлайн доступ до зазначеної інформації тимчасово обмежено. |
| 7 | Розвиток єдиного державного геологічного порталу nadra.gov.ua | Протягом року | Структурні підрозділи Держгеонадр, ДНВП «Геоінформ України» | Виконано Державний геологічний портал https://nadra.gov.ua/ (вільний онлайн доступ тимчасово обмежено), містить усю інформацію про надрокористування, на ньому розміщено відкриті набори даних, у тому числі геопросторові щодо меж ділянок надр або координат точок водозаборів, які відображаються на відповідній інтерактивній карті. Розширення функціоналу порталу, модернізацію серверної, збільшення обсягів сховища та організацію належного кіберзахисту ІКС планується провести протягом 2023-25 років в рамках співпраці з ЄБРР при реалізації Меморандуму, підписаного 16 листопада 2022 року |
| 8 | Організація та проведення семінарів, конференцій, круглих столів тощо не менш як 1 раз на півріччя та участь у публічних заходах | Протягом року | Структурні підрозділи Держгеонадр | Виконано Відбулося 43 зустрічі з представниками іноземних компаній, Посольств, представництв міжнародних організацій та фінансових інституцій в форматі он-лайн та офф-лайн. Голова Держгеонадр взяв участь у 6 міжнародних форумах, які відбувались в Україні та за кордоном (в режимі онлайн та офф-лайн), з питань геології та надрокористування, залучення інвестицій до галузі, залучення допомоги іноземних партнерів в умовах військового стану. Підписано Меморандум про взаєморозуміння з Польським геологічним інститутом. Підписано Меморандум з ЄБРР про технічну допомогу щодо оцифрування вторинної геолінформації, розширення функціоналу Державного геологічного веб-порталу та розвиток ІТ-архітектури. Протягом звітного періоду проведено понад 10 інтерв’ю для представників ЗМІ з актуальних питань надрокористування та розвитку геологічної галузі України. |
| Сприяння у реалізації укладених угод про розподіл продукції (вуглеводні) в межах компетенції Держгеонадр |
| 9 | Сприяння у реалізації укладених угод про розподіл продукції (вуглеводні) в межах компетенції Держгеонадр | Протягом року | Управління з питань реалізації угод про розподіл продукції | Виконано З квітня 2022 року ТОВ «Велл Ко» розпочало видобуток вуглеводнів на ділянці Угнівська. Проведена робота з усіма Інвесторами (Операторами), які оголосили форс-мажор, з метою зменшити вплив форс-мажору та пом’якшити наслідки, що спричинені ним стосовно договірних ділянок за Угодами. По п’яти УРП (Балаклійська, Берестянська, Бузівська, Іванівська та Юзівська) ведуться геолого-геофізичні роботи (камеральні роботи) і які можуть проводитися в період воєнного стану. Постійно проводяться робочі зустрічі Держгеонадр з Інвесторами (Операторами), щодо істотних обговорень проєктів пропозицій стосовно річних програм та бюджетів. Держгеонадра розглядають з Інвесторами інші питання, які потребують обговорення. |
| Модернізація законодавства |
| Проведення дерегуляції та спрощення доступу до надр |
| 10 | Опрацювання проєкту Кодексу України про надра | IV квартал | Департамент правового забезпечення, структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Виконано 1 грудня 2022 року прийнято законопроект № 4187 (закон 2805-IX, набирає чинність 28 березня 2023 року), що передбачає оновлення положень Кодексу про надра та низку інших законів задля дерегуляції та осучаснення регуляторного поля у сфері надрокористування, зокрема: скасування дублюючих погоджень та дозволів, прибирання надмірних повноважень місцевих громада, залишаючи за ними право ефективного впливу на надрокористувача; впровадження електронного спецдозволу на користування надрами, витяг про який буде розміщено у Державному реєстрі, а також обов’язкове подання документів і звітності лише через Електронний кабінет надрокористувача; гарантування громадянам України права на отримання частини доходу від рентної плати за користування надрами; лібералізацію обігу спецдозволів - вільне відчуження прав на користування надрами; підтримку «малого надрокористування» – позааукціонне надання спецдозволів на розробку корисних копалин місцевого значення для власників земель площею до 25 га, що є першим кроком для вирішення питання доступу до земельних ділянок; протидію появі «сплячих ліцензій» шляхом заборони на продовження дії спецдозволів на видобування в разі відсутності видобутку корисної копалини; визначення граничних термінів перегляду та підстав для внесення змін до програм робіт з розробки надр; зупинку чи анулювання спецдозволів на користування надрами, на бенефіціарних власників юридичних осіб яких накладено відповідні санкції. |
| 11 | Прийняття участі в опрацюванні доопрацьованого законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами» (реєстр. № 4187) | IV квартал | Департамент правового забезпечення, структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Виконано Верховною Радою України 01 грудня 2022 року прийнято Закон України від 01.12.2022 № 2805–IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2805-IX#Text ). |
| 12 | Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку розпорядження геологічною інформацією» | IV квартал | Департамент правового забезпечення структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Виконано З метою надання можливості використання коштів одержаних як плату за користування геологічною інформацією, яка є державною власністю, і від її продажу на проведення геологорозвідувальних робіт Держгеонадрами розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку розпорядження геологічною інформацією». Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 26 липня 2022 р. № 836 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо користування надрами» |
| 13 | Розроблення проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку функціонування електронного кабінету надрокористувача» | ІІ квартал | Департамент правового забезпечення структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Виконано Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 05.09.2022 № 342 «Про затвердження Порядку функціонування електронного кабінету надрокористувача», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.10.2022 за № 1302/38638. |
| 14 | Розроблення проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Змін до Правил розробки нафтових і газових родовищ» | ІІІ квартал | Департамент правового забезпечення структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Виконано Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 15.09.2022 № 365 «Про затвердження Змін до Правил розробки нафтових і газових родовищ», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.11.2022 за № 1385/38721. |
| 15 | Розроблення проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Змін до Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення» | ІІІ квартал | Департамент правового забезпечення структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Виконано Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 05.09.2022 № 341 «Про затвердження Змін до Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.09.2022 за № 1091/38427. |
| Стимулювання пошуку, видобутку та збагачення корисних копалин, які мають стратегічне значення |
| 16 | Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» | ІІІ квартал | Департамент правового забезпечення структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Виконано Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 26 липня 2022 р. № 836 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо користування надрами» |
| 17 | Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами» | ІІІ квартал | Департамент правового забезпечення структурні підрозділи Держгеонадр в межах компетенції | Виконано Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 26 липня 2022 р. № 836 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо користування надрами» |
| Здійснення заходів державного геологічного контролю |
| 18 | Проведення планових перевірок надрокористувачів щодо дотримання ними законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр відповідно до Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби геології та надр України на 2022 рік, затвердженого наказом Держгеонадр від 25.11.2021 № 900, та позапланових перевірок | Протягом року | Департамент державного геологічного контролю | Виконано Протягом звітного періоду в умовах запровадженого воєнного стану в України проведено 79 перевірок діяльності надрокористувачей, в т.ч. 72 планові перевірки та 7 позапланових перевірок. |
| 19 | Складання протоколів про адміністративні правопорушення, підготовка матеріалів для розгляду справ про адміністративні правопорушення | Протягом року | Департамент державного геологічного контролю | Виконано Протягом 2022 року складено 4 протоколи про адміністративні правопорушення. У 2022 році підготовлені матеріали для розгляду 11 справ про адміністративні правопорушення (в тому числі по 7 протоколам про адміністративні правопорушення складеним у 2021 році) |
| 20 | Підготовка матеріалів для розгляду питань щодо зупинення та анулювання дії спеціальних дозволів на користування надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами), поновлення їх дії у разі зупинення | Протягом року | Департамент державного геологічного контролю | Виконано За результатами аналізу заходів, вжитих надрокористувачами щодо усунення порушень, а також подань Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної фіскальної служби України, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоуправління, за поданням Департаменту державного геологічного контролю Робочою групою з питань надрокористування у 2022 році прийнято майже 1 тис. рішень щодо подальшої дії спеціальних дозволів на користування надрами, в т.ч. щодо: - зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами – 65 рішень; - внесення зміни до наказів Держгеонадр в частині підстав для зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами – 22 рішення; - надання додаткових термінів для усунення порушень – 730 рішень; - анулювання спеціальних дозволів на користування надрами (в т.ч. в судовому порядку) – 112 рішень; - поновлення дії спеціальних дозволів на користування надрами – 69 рішень |
| Виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України |
| 21 | Виконання рішень РНБО України, уведених в дію Указами Президента України №№ 111/2021, 122/2021, 180/2021, 306/2021, 357/2021 | Протягом року | Структурні підрозділи Держгеонадр відповідно до компетенції | Виконано В Держгеонадрах на постійному контролі знаходиться стан виконання рішень РНБО України, уведених в дію Указами Президента України. Протягом 2022 року систематично надавалась інформація щодо стану виконання завдань, передбачених Планом організації виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України в частині сфери геологічного вивчення та раціонального використання надр виконавцем/співвиконавцем яких визначено Держгеонадра. Відповідні звітні матеріали направлялись безпосередньо до Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Кабінету міністрів України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. |
| Виконання плану заходів з впровадження аудиторських рекомендацій наданих за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм |
| 22 | Здійснювати щоквартальний моніторинг і контроль за впровадженням рекомендацій, наданих за результатами проведених аудитів Держгеонадр до повної їх реалізації (звіт Державної аудиторської служби України щодо виконання бюджетних програм Держгеонадра за період 2018-2019 років від 09.07.2020 №000700-11/2032-2020, Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету від 09.04.2019 №8-3 Рахунковою палатою України) | Протягом року | Сектор внутрішнього аудиту, структурні підрозділи Держгеонадр | Виконано Моніторинг впровадження рекомендацій виконано, зовнішні контролюючі органи поінформовані щодо стану їх впровадження. Так, аудиторські рекомендації за результатами Державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм Державною службою геології та надр України за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 (аудиторський звіт №07-22/2 від 09.06.2020). Станом на 31.12.2023 з 10 наданих рекомендацій виконано у повному обсязі 9, триває виконання рекомендації щодо проведення інвентаризації вуглеводневих свердловин, що перебувають в консервації. Також, з 10 наданих рекомендацій за результатами Аудиту ефективності виконання повноважень державними органами щодо повноти нарахування і контролю за сплатою збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та коштів від продажу таких дозволів в Державній службі геології та надр України за період 2020–2021 років (рішення Рахункової палати України від 22.02.2022 №3-2): - виконано у повному обсязі 6; - виконання 2-х рекомендацій носить постійних характер та виконується працівниками Держгеонадр («забезпечення виконання строків проходження процедури надання дозволів» та «створення та функціонування системи внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту»); - триває виконання рекомендації щодо «приведення технологічних карток адміністративних послуг у відповідність до вимог Закону «Про адміністративні послуги»» (зміни до діючих карток внесено, але наразі вони потребують актуалізації, що зумовлено підписанням 24.12.2022 року Закону №2805-IX та буде виконано після набуття ним чинності (28.03.2022), та затвердження необхідних підзаконних НПА); - для виконання рекомендації щодо «забезпечення опрацювання проекту змін до Закону «Про угоди про розподіл продукцією» (№ 1039) та внесення відповідних пропозиції» проект закону від Міністерства енергетики України не надходив. |
| Розвиток та адаптація персоналу |
| Забезпечення організації та проведення роботи з комплектування кадрами |
| 23 | Підбір кандидатів на основі відповідних критеріїв професійної придатності і попереднє ознайомлення з ними | Протягом року | Сектор по роботі з персоналом та державними підприємствами | Виконано У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України Указами Президента України, з 24 лютого і по теперішній час, в Україні введено воєнний стан. Центральні та інші органи виконавчої влади в умовах воєнного стану зобов’язані забезпечити безперебійність функціонування державного апарату. Згідно до Законів України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», «Про правовий режим воєнного стану» та «Про державну службу», забезпечено безперебійність функціонування Держгеонадра в умовах воєнного стану шляхом заповнення вакантних посад. В період з 01 січня по 30 вересня 2022 року призначено на посади державної служби Держгеонадра 16 працівників, з них на посади державної служби категорії «Б» - 4 особи та на посади державної служби категорії «В» - 12 осіб. |
| Адаптація новопризначених працівників Держгеонадр |
| 24 | Розроблення методичного посібника для адаптації новопризначених працівників Держгеонадр | І півріччя 2022 рік | Сектор по роботі з персоналом та державними підприємствами | Виконано Згідно Закону України «Про правовий режим воєнного стану», передбачено спрощену процедуру вступу на посади державної служби у період дії воєнного стану. |
| Підвищення кваліфікації працівників Держгеонадр |
| 25 | Розвиток персоналу Держгеонадр | Протягом року | Сектор по роботі з персоналом та державними підприємствами | Виконано Протягом звітного періоду, а також в умовах запровадженого воєнного стану в України, проведено моніторинг виконання індивідуальних програм професійного розвитку та реалізовані заходи щодо підвищення рівня професійної компетенції 82 % працівників Держгеонадра шляхом професійного навчання, відповідно до індивідуальних програм професійного розвитку. Організовано проведення професійного навчання близько 21 % державних службовців Держгеонадра щодо практичних аспектів доброчесності, етичної поведінки державних службовців та кібербезпеки. |
| Розвиток матеріально-технічної бази Держгеонадр |
| 26 | Здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб Державної служби геології та надр України | Протягом року | Сектор з публічних закупівель | Виконано Звіти про результати проведення процедури закупівлі (опубліковані на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизований електронний майданчик https://zakupki.prom.ua/ ). |
| Координація проведення наукових досліджень, пов’язаних із розробленням наукових і методичних основ прогнозування, пошуку та розвідки корисних копалин, прогнозування змін геологічного середовища та інших потреб геологічного вивчення надр |
| 27 | Здійснення координації проведення наукових досліджень, пов’язаних із розробленням наукових і методичних основ прогнозування, пошуку та розвідки корисних копалин, прогнозування змін геологічного середовища та інших потреб геологічного вивчення надр | Протягом року | Управління геології, структурні підрозділи Держгеонадр | Протягом звітного періоду Держгеонадрами опрацьовано документи, надані суб’єктами господарювання для отримання погоджень та висновків, передбачених законодавством: - 190 погоджень проектів і планів розробки родовищ корисних копалин користувачам надр, передбачених статтею 51 Кодексу України про надра; - 36 погоджень проектів проведення ДПР користувача надр або замовника (інвестора) робіт з геологічного вивчення надр відповідно до Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 03.03.2003 № 34/м, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за № 377/7698; - 76 погоджень проектів проведення робіт на землях водного фонду та проектів зон санітарної охорони відповідно до статтей 86 та 93 Водного кодексу України; - 2049 висновки по видачі дозволу на спеціальне водокористування передбачених статтею 49 Водного кодексу України. Опрацьовано 112 протоколів Державної комісії України по запасах корисних копалин з оцінки запасів та ресурсів корисних копалин відповідно до Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.1994 № 865 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.2000 № 1512). Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету» та наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про скасування паспорта бюджетної програми на 2022 рік», геологорозвідувальні роботи в рамках реалізації «Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року», затвердженої Законом України від 21.04.2011 № 3268-VI, не фінансувалися з державного бюджету в 2022 році. |
| Забезпечення здійснення державної реєстрації і обліку робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр |
| 28 | Здійснення державної реєстрації і обліку робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр | Протягом року | Управління геології | Виконано Наказ Міндовкілля від 12.10.2022 № 422 «Про затвердження Змін до Порядку державної реєстрації робіт і досліджень, пов'язаних із геологічним вивченням надр» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.10.2022 за № 1342/38678. У 2022 році здійснена 231 державна реєстрація і облік робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр. |

Завідувач Сектору організаційного забезпечення, 
взаємодії зі ЗМІ та міжнародного співробітництва										Михайло Камаса