|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Додаток 1 до Антикорупційної програми Державної служби геології та надр України |

**Заходи з виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **За** | **Найменування та зміст заходу** | **Строки виконання** | | **Відповідальні виконавці згідно Державної антикорупційної програми** | **Фінансові ресурси** | | **Відповідальні виконавці в Держгеонадра** | **Показник (індикатор) виконання** |
| **№ п/п** | **Джерело фінансування** | **Обсяги фінансування,**  **тис. гривень** |
| **Дата початку** | **Дата завершення** |
| 1 | 1.1.1.5.5. Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів протягом 2024 і 2025 років, що обумовлені прийняттям нормативно-правових актів, та тих, які потребуватимуть додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.3.2.2-1.4.3.2.4, 2.2.1.1.5-2.2.1.1.7, 2.2.2.1.3, 2.2.2.1.4, 2.2.2.2.6, 2.5.5.1.3-2.5.5.1.6, 2.6.1.3.4-2.6.1.3.7, 2.7.1.1.3, 2.7.1.2.3, 2.7.1.1.4, 2.7.1.2.4, 2.7.3.2.6, 2.7.3.2.7, 2.7.3.3.5, 2.7.3.3.6, 3.3.3.9.1) | з дня набрання чинності нормативно-правовим актом | три місяці з дня набрання чинності нормативно-правовим актом | НАЗК  Мінцифри  Мінагрополітики  Міндовкілля  Міноборони  Мінсоцполітики  МОЗ  АРМА  Держлісагентство  Держводагентст-во  **Держгеонадра**  Держрибагентство  Держгеокадастр  ДРС  НСЗУ  Державне підприємство “Медичні закупівлі України” | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Сектор з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації та супроводження IT-систем Державної служби геології та надр України  (впроваджувач)  Департамент бухгалтерського обліку, звітності, забезпечення діяльності та управління майном | фінансово-економічні розрахунки потреб проведено |
| 2 | 2.2.2.2.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження нормативно-правових актів, якими впроваджені електронні аукціони та системи для доступу до обмеженого спільного ресурсу, щодо їх фактичного впровадження та функціональних можливостей, зокрема, у сфері доступу до природних ресурсів | березень 2023 р. | травень 2023 р. | Мінекономіки Міндовкілля  Держлісагентство  Держводагентство  **Держгеонадра**  Мінагрополітики  Держрибагентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Відділ аукціонної діяльності Державної служби геології та надр України | аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами |
| 3 | 2.2.2.2.3. Забезпечення проведення аналітичного дослідження, проведених електронних аукціонів доступу до обмеженого спільного ресурсу, яким визначено, зокрема, поточний стан впровадження даних електронних аукціонів, систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу та способи обходу їх обмежень (продаж в Електронній торговій системі “Прозорро.Продажі”) | березень 2023 р. | липень 2023 р. | Мінекономіки Міндовкілля Держлісагентство  Держводагентство  **Держгеонадра**  Мінагрополітики  Держрибагентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Відділ  аукціонної діяльності Державної служби геології та надр України | аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами |
| 4 | 2.2.2.2.5. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу на постійній основі з урахуванням проведених аналітичних досліджень | вересень 2023 р. | лютий 2024 р. | Мінекономіки  Міндовкілля  Мінагрополітики  Держлісагентство  Держводагентство  **Держгеонадра**  Держрибагентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Відділ аукціонної діяльності Державної служби геології та надр України | проекти актів Кабінету Міністрів України прийнято |
| 5 | 2.2.2.2.6. Впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу на постійній основі та в повному обсязі | з дня набрання чинності актами, зазначеними у підпункті 2.2.2.2.5 | 12 місяців з дня набрання чинності актами, зазначеними у підпункті 2.2.2.2.5 | Міндовкілля  Держлісагентство  Держводагентство  **Держгеонадра**  Мінагрополітики  Держрибагентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | Відділ аукціонної діяльності Державної служби геології та надр України | електронні аукціони та системи для доступу до обмеженого спільного ресурсу запроваджено на постійній основі та функціонують повноцінно |
| 6 | 2.2.2.2.7. Відкриття доступу до актуальної інформації про природні ресурси | травень 2023 р. | серпень 2023 р. | Міндовкілля  Мінагрополітики  Держлісагентство  Держводагентство  **Держгеонадра**  Держрибагентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | Управління геології | відкрито доступ до актуальної інформації про природні ресурси |
| 7 | 2.2.2.4.2. Відцифрування інформації про природні ресурси (геологічної інформації, інформації про водні та лісові ресурси) та наявні зрошувальні системи, гідротехнічні споруди, насосні станції | березень  2023 р. | лютий 2024 р. | Міндовкілля  Мінагрополітики  **Держгеонадра**  Держлісагентство  Держводагенство  Держрибагентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Управління геології | інформація про природні ресурси відцифрована |
| 8 | 2.2.2.4.3. Створення інтерактивних віртуальних кімнат даних за всіма об’єктами, які можна отримати у користування | березень  2023 р. | вересень 2023 р. | Міндовкілля  **Держгеонадра**  Держлісагентство  Держводагенство  Мінагрополітики  Держрибагентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Сектор з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації та супроводження IT-систем Державної служби геології та надр України | інтерактивні віртуальні кімнати даних створені |
| 9 | 2.2.2.4.4. Розміщення інформації про проведення електронних аукціонів з датами їх проведення | березень  2023 р. | грудень 2025 р. | Міндовкілля  Мінагрополітики  **Держгеонадра**  Держлісагентство  Держводагенство  Держрибагентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Відділ аукціонної діяльності Державної служби геології та надр України | інформація щодо проведення електронних аукціонів розміщена |
| 10 | 2.2.2.4.5. Створення та розвиток вже створених ІТ-систем, у яких будуть подаватися заяви на отримання дозвільних документів, здійснюватися погодження, видаватися дозвільні документи, проводитись аукціони на право користування природними ресурсами, забезпечення їх інтеграції з Єдиною екологічною платформою “ЕкоСистема” | березень  2023 р. | вересень 2024 р. | Міндовкілля  Мінагрополітики  **Держгеонадра**  Держлісагентство  Держводагентство  Держрибагентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Сектор з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації та супроводження IT-систем Державної служби геології та надр України  (впроваджувач) | Єдина екологічна платформа “ЕкоСистема” містить функціонал надання електронних послуг |
| 11 | 2.2.2.4.6. Створення функції електронного звітування за усіма необхідними формами, надання обов’язкової інформації та повідомлень для суб’єктів господарювання | березень 2023 р. | вересень 2023 р. | Мінагрополітики  **Держгеонадра**  Держводагентство  Держлісагентство  Держрибагентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Управління геології;    Сектор з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації та супроводження IT-систем Державної служби геології та надр України | через функціонал Єдиної екологічної платформи “ЕкоСистема” забезпечується подання електронної звітності |
| 12 | 2.2.2.4.7. Створення функції обліку та простежуваності природних ресурсів | березень  2023 р. | вересень 2023 р. | Міндовкілля  Мінагрополітики  **Держгеонадра**  Держлісагентство  Держводагенство  Держрибагентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Управління геології;  Сектор з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації та супроводження IT-систем Державної служби геології та надр України | на Єдиній екологічній платформі “ЕкоСистема” запроваджені системи простежуваності походження та реалізації продукції лісівництва, корисних копалин та відстеження руху водних ресурсів |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_