ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ

НАКАЗ

| від | 17 листопада | 2025 р. | м. Київ | № | 415 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Про затвердження переліку ділянок надр,

спеціальні дозволи на користування якими

планується виставити на другий повторний

аукціон (електронні торги)

Відповідно до Порядку проведення аукціону (електронних торгів) 
з продажу спеціального дозволу на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 № 993, 
з метою проведення другого повторного аукціону з продажу спеціальних дозволів на користування надрами,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими планується виставити на другий повторний аукціон (електронні торги) з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, згідно з додатком № 1 до цього наказу.

2. Затвердити програми робіт по ділянках надр, спеціальні дозволи на користування якими планується виставити на другий повторний аукціон (електронні торги) з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, згідно з додатком № 2 до цього наказу.

3. Відділу аукціонної діяльності здійснити заходи щодо коригування переможцями аукціону строків проведення робіт у відповідних програмах робіт, які є невід’ємною частиною спеціальних дозволів на користування надрами, 
до моменту їх видачі.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова 									   Олег ГОЦИНЕЦЬ

|  | Додаток 1 до наказу Держгеонадр від 17.11.2025 № 415 |
| --- | --- |

Перелік

ділянок надр, спеціальні дозволи на користування 
якими планується виставити на другий повторний аукціон (електронні торги) 
з продажу спеціальних дозволів на користування надрами

| № з/п | Назва об’єкта користування | Вид корисної копалини | Вид користування надрами | Місце розташування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Любинецька площа (від глибини 4000 м), за виключенням ділянки перетину з Довголуцькою площею (в інтервалі абсолютних відміток (-)4700 – (-)5800 м)) | газ природний, нафта, газ, розчинений у нафті, конденсат | геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ) | Львівська область, Стрийський та Дрогобицький райони |

Додаток 2 до наказу Держгеонадр від 17.11.2025 № 415

ПРОГРАМА РОБІТ

з геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням нафти і газу 
(промислова розробка родовищ)

газу природного, нафти, газу, розчиненого у нафті, конденсату Любинецької площі 
(від глибини 4000 м), за виключенням ділянки перетину з Довголуцькою площею 
(в інтервалі абсолютних відміток (-) 4700 ‒ (-) 5800 м))

| № п/п | Види робіт | Обсяги робіт | Джерело фінансу-вання* | Граничні терміни робіт** (визначаються надрокористувачем з урахуванням зазначених термінів) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отримання спеціального дозволу на користування надрами | дозвіл, угода | - | - |
|  | Проведення комплексу геологорозвідувальних робіт, в т.ч.: |  |  |  |
|  | 2.1. Аналіз та узагальнення матеріалів та даних раніше проведених геолого-розвідувальних робіт на наданій у користування ділянці/площі, а також формування рекомендацій щодо обсягів і видів здійснення подальших робіт | звіт | - | не більше 10-ти років з дати отримання спеціального дозволу |
|  | 2.2. Проведення геофізичних досліджень та/або інтерпретації наявних даних, що мають охоплювати усю площу спеціального дозволу за виключенням природно-заповідних, культурних або інфраструктурних обмежень, з метою підготовки перспективних структур до пошукового буріння. Визначення об’єктів, перспективних для пошукового та розвідувального буріння. | звіт | - |  |
|  | 2.3. Складання та затвердження проєкту пошуково-розвідувального буріння із встановленням черговості буріння на підготовлених структурах | проєкт | - |  |
|  | 2.4. Буріння пошукових свердловин з метою відкриття родовищ вуглеводнів або нових їх покладів на раніше відкритих родовищах | відповідно до проєкту | - |  |
|  | 2.5. Буріння розвідувальних свердловин для деталізації будови родовища, встановлення основних характеристик покладів вуглеводнів. Проведення комплексу обов’язкових геолого-промислових досліджень у свердловинах, в т.ч. відбір і вивчення зразків порід (керн), відбір і аналіз проб нафти, газу, конденсату і пластової води, геофізичні дослідження свердловини, випробування та гідродинамічні дослідження продуктивних горизонтів, тощо | відповідно до проєкту |  |  |
|  | 2.6. Проведення промислових та лабораторних досліджень, необхідних для обґрунтування категорій, кодів класів запасів і оформлення матеріалів попередньої геолого-економічної оцінки родовища. Визначення доцільності подальшої розвідки та дослідно-промислової розробки | відповідно до проєкту | - |  |
|  | 2.7. Облаштування родовища | відповідно до проєкту | - |  |
|  | Проведення дослідно-промислової розробки родовища, в т.ч.: |  |  |  |
|  | 3.1. Складання та затвердження у встановленому порядку проєкту дослідно-промислової розробки (плану пробної експлуатації свердловини) | проєкт, протокол затвердження проєкту, направлений до Держгеонадр | - | не більше 3-х років, але не пізніше 10 років після отримання спеціального дозволу |
|  | 3.2. Дослідно-промислова розробка | відповідно до проєкту | - |  |
|  | Проведення камеральних робіт, в т.ч.: |  |  |  |
|  | 4.1. Складання детальної геолого-економічної оцінки запасів вуглеводнів | звіт | - | не більше 2-х років, але не пізніше 10 років після отримання спеціального дозволу |
|  | 4.2. Затвердження запасів корисної копалини | протокол ДКЗ | - |  |
|  | Підготовка родовища до промислової розробки, в т.ч.: |  |  |  |
|  | 5.1. Проведення оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» | висновок ОВД, який визначає допустимість провадження планованої діяльності | - | не більше 2-х років / не більше 5-х років*** після затвердження запасів |
|  | 5.2. Складання та затвердження проєкту промислової розробки родовища (технологічний проєкт (схему) промислової розробки родовища (покладу)) в порядку встановленому законодавством | проєкт, протокол затвердження проєкту, направлений до Держгеонадр | - |  |
|  | 5.3. Приведення меж спеціального дозволу до контурів затверджених/ апробованих запасів та ресурсів (за необхідності) | внесення змін до спеціального дозволу відповідно до вимог законодавства (за необхідності) | - |  |
|  | 5.4. Оформлення та отримання у встановленому порядку правовстановлюючих документів на земельну ділянку для потреб пов’язаних з користуванням надрами | відповідно до вимог законодавства | - |  |
|  | 5.5. Облаштування родовища | відповідно до проєкту | - |  |
|  | Промислова розробка родовища (видобування) | відповідно до проєкту | - | не пізніше ніж з 13-го року після отримання спеціального дозволу |
|  | У разі потреби, проведення комплексу геологорозвідувальних робіт з метою визначення (уточнення) параметрів недостатньо вивчених ділянок, блоків, горизонтів (дорозвідка родовища або його покладів), затвердження запасів корисної копалини відповідно до закону | проєкт, протокол ДКЗ | - | до закінчення строку дії спеціального дозволу |
|  | Передача в установленому законодавством порядку звіту про результати геологічного вивчення до Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України» | лист з відміткою про отримання | - | не більше 3-х місяців після затвердження запасів корисної копалини |
|  | Своєчасне подання щорічних форм звітності, у терміни передбачені нормативно-правовими актами у сфері надрокористування та угодою про умови користування надрами | форми звітності | - | щорічно, протягом строку дії спеціального дозволу |
|  | Проведення рекультивації земельної ділянки (консервації, ліквідації свердловин (гірничодобувного об’єкту) | відповідно до проєкту | - | до закінчення строку дії спеціального дозволу |

* - державні / недержавні кошти ** - деякі види робіт можуть відбуватись одночасно *** - для спеціальних дозволів на континентальному шельфі та у межах виключної (морської) економічної зони

| Держгеонадра ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, власне ім'я, по батькові) (підпис) | Надрокористувач ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, власне ім'я, по батькові) (підпис) |
| --- | --- |